## 제안일정
국방부 국방전산정보원 ‘25-’26년 전산장비 유지보수
제안 일정표
제안 작업시 주요업무 일정 및 추가 일정을 기록 | [6 empty] | 제출일까지 남은 일수 : | 20 | #REF!
주 |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주요업무 | 업무 설명
[5 empty] | 4428700% | 4428800% | 4428900% | 4429000% | KICK-OFF | 사업설명 및 전체 추진 일정을 공유
[6 empty] | 입찰 공고 게시 |  |  | R&R | RFP분석, 목차 작성, 각 담당자별 업무 구분 및 공유
[9 empty] | Brain Storming_승부차트 | 제안 전략 수립 및 PT시나리오 작성
[9 empty] | 스토리보드 리뷰 | 각 제안 목차별 스토리보드 작성
[9 empty] | 1차 리뷰 | 작성된 제안서가 목차와 논리에 맞게 작성되었는지, RFP 요건과 부합하는지 등을 리뷰하고 이전 리뷰내용이 반영되었는지 확인한다.
2차 리뷰
1주차 | 일자 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 45598 | 45599
| 제안 |  | 사전공고 17:20 |  |  | 사전공고 의견마감
PT
디자인
기타
2주차 | 일자 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 45605 | 45606
| 제안 |  | 사전공고 답변 완료 | 사업 본 공고
| PT |  |  |  |  | 제안 전략 미팅
디자인
| 기타 |  |  | RFP 비교 분석 |  | 제안 킥오프 미팅(10:30)
3주차 | 일자 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 45612 | 45613
| 제안 | 제안 스토리보드 공유 |  | 고객 방문
PT
디자인
| 기타 |  |  | 제안 설명회 일정 확인
4주차 | 일자 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 45619 | 45620
| 제안 | 제안서 1차 취합 | 정성/정량 초안 리뷰 | 제안요청 설명회 14시 국전원 중회의실
| PT |  | 발표서 초안 리뷰
디자인
| 기타 | 고객 방문 및 질의답변 확인
5주차 | 일자 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 45626 | 45627
| 제안 | 제안서 2차 취합 | 정성/정량 중간 리뷰 |  |  | 제안서 최종 리뷰
| PT |  | 발표서 중간 리뷰 |  |  | 발표서 최종 리뷰
디자인
| 기타 |  |  |  |  | 제안서 마감
6주차 | 일자 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 45633 | 45634
제안
PT
디자인
| 기타 | 제안서 최종 검토 후 제출 | 제안서 전자제출(10:00)
7주차 | 일자 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 45640 | 45641
제안
| PT | PT 최종 PM 리뷰(리허설)
디자인
| 기타 |  | 제안 PT (조달평 평가)
Formulas:
화 = [월]+1
수 = [화]+1
목 = [수]+1
금 = [목]+1

## 제안서목차
국방전산정보원 ‘25-’26년 전산장비 유지보수
• 사업명 : ‘25-’26년 전산장비 유지보수
• 사업기간 : ‘25. 1. 1. ~ ‘26. 12. 31. (2년 장기계속계약)
• 사업예산 : 5,783,317천원 [2025년(1차연도) 2,836,856천원 + 2026년(2차연도) 2,946,461천원]
• 전자입찰 마감 :2024/12/03 11:00
• 정성석 제안서/정량석 제안서/발표자료 각 1식 : 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용
■ 평가방법(조달청 온라인평가) : 온라인 2024/12/10 13:30 ~ / 발표 15분, 질의 10분 평가위원 사전검토 시간 : 120분 이상 / 차등점수제를 적용하는 평가 3점
I. | 1. | 가. | 1) | 가) | 내용 | RFP 요구사항 | 평가요소 / 평가기준 | 배점 | 페이지 | 담당업체 | 작성자 | 진도 | 서식 | 작성 지침 / 비고
[8 empty] | 100 | 336 |  |  | 0
Ⅰ. 제안개요 | [7 empty] | 25 | 46 |  |  | 0
| 간지 | [10 empty] | 0
| 1. 사업 이해도 | [5 empty] | 전략 및 방법론 / 사업이해도 사업수행계획이 사업의 목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가한다. | 5
|  | 가. 사업의 이해 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우 |  |  | o 사업수행자는 해당 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 성공 요소, 추진 전략 및 전제 조건 및 제안의 특징 등을 요약하여 기술
|  | 나. 사업의 분석 | [6 empty] | 5
|  | 다. 사업의 목표 | [6 empty] | 1
|  | 라. 사업의 목적 | [6 empty] | 1
|  | 마. 사업의 범위 | [6 empty] | 2
|  | 바. 사업의 특성 | [6 empty] | 1
|  | 사. 제안의 특성 및 장점 | [6 empty] | 2
|  | 아. 기대효과 | [6 empty] | 1
| 2. 추진 전략 | [5 empty] | 전략 및 방법론 / 추진전략 사업수행 일정과 위험요소를 고려한 추진전략 수립의 타당성을 평가한다. | 5
|  | 가. 사업의 추진 방향 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 나. 사업의 위험요소 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 다. 사업의 전제조건 및 성공요소 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 라. 사업의 추진 전략 | [6 empty] | 1 | 케이사인 | 발표장표 인용
|  | 마. 세부 추진 방안 | [6 empty] | 2 | 케이사인 | 발표장표 인용
| 3. 추진 체계 | [5 empty] | 전략 및 방법론 / 추진체계 사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직 (전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등) 구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 5
|  | 가. 사업수행 추진 체계 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 나. 추진 체계 구성 전략 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 다. 추진 체계 운영방안 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 라. 추진 체계 조직도 | [6 empty] | 1 | 케이사인 | 발표장표 인용
|  | 마. 추진 체계 업무분장 및 역할 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 바. 제안사 및 전문업체 기술지원 방안 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 사. 전문업체 품질 확보 방안 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 아. 전문업체 상생협력 방안 |  |  |  |  | 정량평가 상생협력 상생협력 평가기준에 의한 중소기업 참여 지분율 평가 | 5
|  |  | 1) 상호협력 방안 | [5 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  |  | 2) 상생협력 방안 | [5 empty] | 2 | 씨에스 | 도영우
|  |  | 3) 상생협력 평가 기준 및 평가 점수 | [5 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  |  | 4) 제안사 중소기업 확인서 | [5 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
| 4. 사업 추진 방법론 | [5 empty] | 전략 및 방법론 / 사업추진방법론 사업추진방법이 구체적이고 적절한지와 그 실제 적용 사례 및 경험에 따른 단계별 산출물을 제시하였는지 평가한다. | 5
|  | 가. 사업 추진 목표 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 나. 사업 추진 절차 | [6 empty] | 1
|  | 다. 사업 추진 방법론 적용 | [6 empty] | 2
|  | 라. 연간 유지보수 수행방안 | [6 empty] | 2
|  | 마. 단계별 산출물 관리 방안 |  |  |  | PMR-010
|  |  | 1) 산출물 관리 원칙 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 산출물 관리 기준 및 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 단계별 산출물 제출 계획 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 정기 산출물 제출 방안 | [5 empty] | 2
|  |  | 5) 사업종료 시 최종 산출물 제출 방안 | [5 empty] | 1
|  | 바. 사업 추진 방법론 적용사례 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 주요 실적 인용
Ⅱ. 제안업체 일반 | [7 empty] | 10 | 0 | 모두 |  | 0
| 간지 | [10 empty] | 0
| 1. 일반현황 | [5 empty] | 정량평가 업체 일반사항 / 경영상태 신용평가등급에 의한 평가 | 5 | [5 empty] | o 사업수행자의 일반현황 및 주요 연혁을 작성
가. 주사업자 ㈜케이사인 일반현황
|  |  | 1) 일반현황 및 주요연혁 | [9 empty] | 붙임 1호 서식
|  |  | 2) 최근 3년간 재무구조 및 경영상태 | [9 empty] | 붙임 2호 서식
3) 신인도 및 대외 인지도
나. 부사업자 ㈜싸이버텍 일반현황
|  |  | 1) 일반현황 및 주요연혁 | [9 empty] | 붙임 1호 서식
|  |  | 2) 최근 3년간 재무구조 및 경영상태 | [9 empty] | 붙임 2호 서식
3) 신인도 및 대외 인지도
| 2. 조직 및 인원 | [12 empty] | o 사업수행자의 조직 및 인원 현황 제시
가. 주사업자 ㈜케이사인 조직 및 인원 현황
1) 조직 현황
2) 인원 현황
나. 부사업자 ㈜싸이버텍 조직 및 인원 현황
1) 조직 현황
2) 인원 현황
| 3. 주요 사업내용 | [12 empty] | o 사업수행자의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시
가. 주사업자 ㈜케이사인 주요 사업내용
나. 부사업자 ㈜싸이버텍 주요 사업내용
| 4. 주요 사업실적 | [5 empty] | 정량평가 / 업체 일반사항 / 수행실적 3년간 공공기관 등 PC, 서버, 네트워크 장비, SW 등 전산장비 유지보수사업 및 정보시스템유지관리서비스 사업수행실적 | 5 |  |  |  |  | 붙임 3호 서식 | o 최근 3년간 수행한 유사 용역을 기술
가. 주사업자 ㈜케이사인 사업 수행실적
나. 부사업자 ㈜싸이버텍 사업 수행실적
Ⅲ. 사업수행 부문 | [7 empty] | 35 | 145 | 케이사인(취합) |  | 0
| 간지 | [10 empty] | 0
| 1. 일반사항 | [12 empty] | o 유지관리 수행방안에 대해 상세히 제시
|  | 가. 전산장비 유지보수 개요 |  |  |  | MPR-001 | 수행계획 / 운영 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 시스템 운용환경의 안정적ㆍ정상적 운영을 위해 운영 및 유지관리 총괄, 서비스데스크 운영 및 관리, 서비스수준관리 방안 등이 구체적이고 적절한지를 평가한다. | 10
|  |  | 1) 유지관리 목표 | [5 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  |  | 2) 유지관리 체계 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 유지관리 수행범위 | [5 empty] | 4
|  |  | 4) 유지관리 프로세스 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 유지관리 수행절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 유지관리 업무 수행 | [5 empty] | 3
나. 안정적인 운영 지원 방안
|  |  | 1) 운영 관리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 구성 관리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 변경 관리 방안 | [5 empty] | 2
|  |  | 4) 성능 관리 방안 | [5 empty] | 2
|  |  | 5) 용량 관리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 문제 관리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 7) 요구사항 관리 방안 | [5 empty] | 1
다. 전산장비 현황 관리 방안
|  |  | 1) 현황 관리 전략 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 실사 및 현행화 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 전산장비 이력관리 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 구성도 현행화 방안 | [5 empty] | 1
|  | 라. 하드웨어 유지보수 방안 |  |  |  | MPR-002 |  |  |  | 싸이버텍
|  |  | 1) 하드웨어 유지관리 전략 | [5 empty] | 100%
|  |  | 2) 유지관리 중점사항 | [5 empty] | 100%
|  |  | 3) 하드웨어 유지관리 방안 | [5 empty] | 100%
|  |  | 4) 서버 장비 유지관리 | [5 empty] | 100%
|  |  | 5) 스토리지 및 백업 장비 유지관리 | [5 empty] | 100%
|  |  | 6) 네트워크 장비 유지관리 | [5 empty] | 300%
|  |  | 7) 보안 장비 유지관리 | [5 empty] | 300%
|  |  | 8) 운영 및 모니터링 방안 | [5 empty] | 100%
|  | 마. 소프트웨어 유지보수 방안 |  |  |  | MPR-003, 004 |  |  |  | 케이사인
|  |  | 1) 소프트웨어 유지보수 전략 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 유지관리 중점사항 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 소프트웨어 유지관리 방안 | [5 empty] | 2
|  |  | 4) WEB·WAS 유지관리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) DBMS 유지관리 방안 | [5 empty] | 4
|  |  | 6) 응용 소프트웨어 유지관리 방안 | [5 empty] | 2
|  |  | 7) 라이선스 유지 및 관리 | [5 empty] | 1
|  | 바. 국방인증체계 운영 및 유지보수 방안 |  |  |  | MPR-004, 010 |  |  |  | 케이사인
|  | 사. 출입통제체계 운영 및 유지보수 방안 |  |  |  | MPR-004 |  |  |  | 유니온
|  | 아. 온북체계 운영 및 유지보수 방안 |  |  |  | MPR-004 |  |  |  | 케이사인 |  |  |  | 신규 작성 필요
|  | 자. 사무용 전산장비 유지보수 방안 |  |  |  | MPR-005 |  |  |  | 싸이버텍
|  |  | 1) 유지관리 전략 | [5 empty] | 100%
|  |  | 2) 유지관리 대상 현황 | [5 empty] | 100%
|  |  | 3) 유지관리 중점사항 | [5 empty] | 100%
|  |  | 4) 유지관리 방안 | [5 empty] | 200%
|  | 차. 기반 설비 유지보수 방안 |  |  |  | MPR-006
|  |  | 1) 유지관리 개요 | [5 empty] | 100%
|  |  | 2) 유지관리 방안 | [5 empty] | 200%
|  | 카. 서비스 데스크(콜센터) 운영 방안 |  |  |  | PSR-003 |  |  |  | 케이사인
|  |  | 1) 콜센터 및 사용자 지원 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 콜센터 운영 업무 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 콜센터 운영 보고 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 콜센터 장애대응 방안 | [5 empty] | 1
|  | 타. 기능 및 성능 개선 방안 | [7 empty] | 케이사인
|  |  | 1) 제약사항 충족방안 |  |  |  | 수행기반 / 제약사항 제안요청서의 기술, 표준, 업무, 법제도 및 안전관리 등의 제약조건 내에서 목표사업을 수행하기 위해 제시한 수행 및 검증방안이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 2
|  |  |  | 가) 관련 법률 및 규정 준수 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 나) 특허권 및 저작권 등 보호 방안 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 다) 기술적용계획표 준수 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 사업에 맞게 반영 필요
|  |  | 2) 업무보고 프로세스 개선 |  |  |  | 수행계획 / 기능개선 수행방안이 기능개선 요구 범위 및 제약사항에 비추어 구체적이고 적절한지와 그 실현가능성을 평가한다. | 5
|  |  |  | 가) 업무보고 체계 수립 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 나) 보고 시기 및 보고서 |  | PMR-010 |  |  | 1
|  |  |  | 다) 품질향상을 위한 검토회의 수행 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 라) 효율적인 의사소통 수행 |  |  |  |  | 1
3) 성능 관리 및 개선
|  |  |  | 가) 성능개선 수행 전략 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 나) 성능개선 수행 방안 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 다) 성능 최적화 방법론 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 라) 성능 최적화 프로세스 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 마) 업그레이드 및 패치 방안 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 바) 성능 측정 및 진단 방안 |  |  |  |  | 4
4) 유지보수 수행 개선 방안
|  |  |  | 가) 정보체계 개선 방안 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 나) 정보체계 데이터 품질 개선 방안 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 다) 자산분류 체계 개선 방안 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 라) 추가 제안 관련 개선 방안 |  |  |  |  | 1
|  | 파. 보안관리 방안 |  |  |  | SER-001 | 수행기반 / 보안 요구사항 기술적 보안 구현방안이 제안요청서의 보안요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다. | 3 |  | 싸이버텍
|  |  | 1) 보안관리 지침 준수 | [5 empty] | 200%
|  |  | 2) 보안조직 및 관리절차 | [5 empty] | 100%
|  |  | 3) 보안 취약점 진단 실시 및 조치 |  |  | MPR-002, 003, 004 |  |  | 300%
|  |  | 4) 개인정보보호법 준수 |  |  | SER-002 |  |  | 200%
|  |  | 5) 개인정보 보호 대책방안 |  |  | SER-002 |  |  | 100%
|  |  | 6) 상주인력 보안관리 강화 방안 |  |  | SER-002 |  |  | 100%
| 2. 예방점검 방안 |  |  |  |  | MPR-007, 008 | 수행계획 / 예방 및 점검 시스템의 안정적ㆍ정상적 운영을 위한 예방 및 상시점검의 대상, 기간, 지원 및 체계 등이 구체적이고 적절한지를 평가한다. | 5 |  | 케이사인 |  |  |  | o 예방점검 대상, 기간, 지원 및 체계를 상세히 제시
|  | 가. 장애예방 전략 | [6 empty] | 1
|  | 나. 장애예방 점검 개요 | [6 empty] | 1
|  | 다. 예방점검 수행 방안 | [6 empty] | 1
|  | 라. 예방점검 수행 절차 | [6 empty] | 1
마. 정기점검 수행 방안
|  |  | 1) 일일점검 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 일일점검 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 일일점검 내역 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 정기점검 대상 및 시기 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 정기점검 절차 | [5 empty] | 1
|  | 바. 수시점검 수행방안 | [6 empty] | 1
|  | 사. 특별점검 수행방안 | [6 empty] | 1
|  | 아. 점검 내역 이력관리 방안 | [6 empty] | 1
자. 예방점검 대상 점검 내용
|  |  | 1) 서버 점검 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 스토리지 점검 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) DBMS 점검 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 백업장비 점검 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 네트워크 점검 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 기반시설 점검 | [5 empty] | 1
| 3. 장애 조치 방안 |  |  |  |  | MPR-009 | 수행계획 / 장애대응 및 복구 장애 발생 시 원인 분석 및 긴급 복구 계획, 장애대응체계 구성 및 운영 계획, 장애관리 매뉴얼 마련 및 교육훈련 방안 등 장애대응 및 복구를 위한 추진방안이 구체적이고 적절한지를 평가한다. | 5 |  | 케이사인 |  |  |  | o 장애 발생 시 신속한 복구를 위한 대책 제시
가. 장애 처리 방안
|  |  | 1) 장애 처리 프로세스 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 장애 처리 조직 및 규정 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 장애 처리 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 장애 원인 분석 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 장애 처리 매뉴얼 작성 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 단계별 장애 처리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 7) 복합장애 처리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 8) 중복장애 처리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 9) 취약시기 장애 처리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 10) 장애 이력 관리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 11) 장애 이력 현행화 방안 | [5 empty] | 1
나. 백업 및 복구 방안
|  |  | 1) 백업 및 복구 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 백업 시스템 운영 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 백업 방안 및 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 백업 대상 분석 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 백업 및 복구 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 백업 및 복구 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 7) 장애유형 별 백업 및 복구 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 8) 대상 별 백업 및 복구 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 9) 백업데이터 정합성 검증 방안 | [5 empty] | 1
|  | 다. 예비부품 확보 방안 |  |  |  | PSR-001 | 수행기반 / 수행환경 운영 및 유지관리 과업 수행에 필요한 장비 및 작업장소 등 인프라의 준비 및 대응방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다. | 500% |  | 케이사인/싸이버텍
|  |  | 1) 예비부품 확보 전략 | [5 empty] | 100%
|  |  | 2) 예비부품 확보 방안 | [5 empty] | 100%
|  |  | 3) 예비부품 관리 절차 | [5 empty] | 100%
|  |  | 4) 예비부품 확보 체계 | [5 empty] | 200%
|  |  | 5) 예비부품 관리 및 지원방안 | [5 empty] | 100%
|  |  | 6) 예비부품 확보 현황 | [5 empty] | 100%
|  |  | 7) 노후 및 단종장비 지원방안 | [5 empty] | 100%
Ⅳ. 사업관리 부문 | [7 empty] | 15 | 114 | 씨에스 | 도영우 | 0
| 간지 | [10 empty] | 0
| 1. 사업관리 방안 |  |  |  |  | PMR-001 | 프로젝트 관리 / 일정관리 사업수행에 필요한 수행기간과 세부 일정이 구체적이고 적절한지와 각 활동에 필요한 일정계획이 사업추진방법론에 제시된 단계별 산출물과 연계하여 적절히 수립되었는지를 평가한다. | 5 | [5 empty] | o 사업수행 조직, 프로젝트 관리방법론, 일정계획, 사업추진 계획서 작성, 요구사항, 요구사항 추적 및 성과관리에 관한 사항을 제시
|  | 가. 사업관리 방법론 | [6 empty] | 1
|  | 나. 사업관리 단계 및 관리영역 | [6 empty] | 1
|  | 다. 위험관리 방안 | [6 empty] | 2
|  | 라. 자원관리 방안 | [6 empty] | 1
|  | 마. 진도관리 방안 | [6 empty] | 1
|  | 바. 보안관리 방안 | [6 empty] | 1
|  | 사. 형상관리 방안 | [6 empty] | 1
|  | 아. 문서관리 방안 | [6 empty] | 1
|  | 자. 의사소통관리 방안 | [6 empty] | 1
차. 업무보고 방안
|  |  | 1) 업무보고 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 업무보고 체계 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 업무보고 목록 및 내역 | [5 empty] | 1
|  | 카. 산출물관리 방안 |  |  |  | PMR-009
|  |  | 1) 산출물관리 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 산출물 관리절차 및 기준 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 단계별 산출물 제출계획 | [5 empty] | 1
|  | 타. 유지보수 수행 관리사항 |  |  |  | PMR-002, 004, 005, 006 |  |  | 1
파. 일정관리 방안
|  |  | 1) 일정관리 계획 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 일정 수립 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 일정관리 상세방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 전체 추진일정 계획 | [5 empty] | 1
| 2. 품질관리 방안 | [5 empty] | 프로젝트 관리 / 품질관리 품질관리방안(품질관리의 범위, 절차, 점검방법 등)이 해당 사업의 수행에 적합한지 평가한다. 또한, 대외적으로 정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류가 있는지 확인한다. | 2 | [5 empty] | o 품질보증을 위한 보증조직, 보증내용, 보증절차 등에 대한 계획을 제시 o 서비스 수준 평가에 사용되는 지표 관리 방안에 대해 상세히 제시
|  | 가. 품질보증 목표 |  |  |  | QUR-001 |  |  | 1
|  | 나. 품질보증 조직 및 역할 |  |  |  | QUR-001 |  |  | 1
|  | 다. 품질보증 절차 |  |  |  | QUR-001 |  |  | 1
|  | 라. 품질보증 계획 및 방법 |  |  |  | QUR-001 |  |  | 1
|  | 마. 품질보증 활동 |  |  |  | QUR-001 |  |  | 1
|  | 바. 품질보증 관리 |  |  |  | QUR-001,003 |  |  | 1
|  | 사. 품질보증 교육 |  |  |  | QUR-001 |  |  | 1
|  | 아. 감사를 통한 서비스 품질 개선 |  |  |  | QUR-001 |  |  | 1
|  | 자. 서비스 수준 관리 방안 |  |  |  | QUR-002 | 수행계획 / 운영 | 0
|  |  | 1) 서비스 수준 협약(SLA) 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) SLA 운영방법론 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) SLA 추진 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) SLA 관리지표 및 측정방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) SLA 관리지표 개선방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) SLA 측정 및 보고절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 7) SLA 평가 및 적용 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 8) SLA 개선 방안 | [5 empty] | 1
| 3. 인력 투입방안 | [12 empty] | o 수행 조직 및 업무분장 내역을 제시하고 기술자격별 이력사항을 제시
|  | 가. 수행조직 구성 전략 |  |  |  | MHR-001 |  |  | 1
|  | 나. 수행조직 운영방안 |  |  |  | MHR-001 |  |  | 1
|  | 다. 사업수행 업무분장 |  |  |  | MHR-001 |  |  | 1
|  | 라. 사업수행 조직도 |  |  |  | MHR-001 |  |  | 1 |  |  |  | 붙임 4호 서식
|  | 마. 상주인력 관리 방안 |  |  |  | MHR-003
|  |  | 1) 투입인력 관리 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 인력운영 기본방침 및 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 상주인력 운영 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 이직 최소화 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 대체인력 구성 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 투입인력 교체 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 7) 상주인력 동기부여 방안 | [5 empty] | 1
|  | 바. 사업관리자(PM) 역량 |  |  |  | MHR-002 |  |  | 1
|  | 사. 상주인력 총괄표 | [6 empty] | 1
|  | 아. 상주인력 기술 현황 | [6 empty] | 1
|  | 자. 상주인력 이력사항 | [10 empty] | 붙임 5호 서식
|  |  | 1) 사업관리자(PM) 이력사항 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 주전산기(정/부) 담당 이력사항 | [5 empty] | 2
|  |  | 3) 데이터베이스관리자 이력사항 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 네트워크(정/부) 담당 이력사항 | [5 empty] | 2
|  |  | 5) 정보보호 담당 이력사항 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 기반설비 담당 이력사항 | [5 empty] | 1
|  |  | 7) 사무용전산장비 담당 이력사항 | [5 empty] | 9
|  |  | 8) 콜센터 담당 이력사항 | [5 empty] | 3
|  |  | 9) 인증체계(정/부) 이력사항 | [5 empty] | 2
|  |  | 10) 출입통제(정/부) 이력사항 | [5 empty] | 2
| 4. 안전관리 방안 |  |  |  |  | PMR-009 | 프로젝트 관리 / 안전관리 사업수행 간 발생할 수 있는 재해 예방 및 대응, 재발 방지를 위한 안전보건관리체계의 구축 및 이행 방안과 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리사항의 조치 계획이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 2 | [5 empty] | o 안전보건관리체계 구축·이행 및 관계 법령에 따른 의무 이행 방안 제시
|  | 가. 안전보건관리 전략 | [6 empty] | 1
|  | 나. 안전보건관리 활동 계획 및 방안 | [6 empty] | 1
|  | 다. 안전보건관리 조직 및 역할 | [6 empty] | 1
|  | 라. 안전보건관리 방법론 | [6 empty] | 1
|  | 마. 안전점검 및 이행점검 | [6 empty] | 1
|  | 바. 안전보건관리 교육 | [6 empty] | 2
| 4. 보안 및 위험관리 | [12 empty] | o 유지보수 수행 중 취득한 비밀사항 등에 대한 보안대책을 상세하게 제시 o 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 관리절차 및 대응 방안 등 제시
|  | 가. 기밀보안 방안 |  |  |  | SER-001 | 프로젝트 관리 / 기밀보안관리 사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 3
|  |  | 1) 기밀보안 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 기밀보안 관리 체계 |  |  | SER-004 |  |  | 2
|  |  | 3) 사업수행 전·후 보안관리 |  |  | SER-002 |  |  | 1
|  |  | 4) 사업수행 중 보안관리 |  |  | SER-003 |  |  | 3
|  |  | 5) 관리적 보안관리 방안 |  |  | SER-002, 003
|  |  |  | 가) 관리적 보안관리 방안 개요 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 나) 참여인력에 대한 보안관리 |  |  |  |  | 1
|  |  | 6) 물리적 보안관리 방안 |  |  | SER-003
|  |  |  | 가) 물리적 보안관리 방안 개요 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 나) 전산자원 보안 관리 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 다) 문서 보안 관리 |  |  |  |  | 1
|  |  | 7) 기술적 보안관리 방안 |  |  | SER-003 |  |  | 1
|  |  | 8) 외부자 보안준수 방안 |  |  | SER-002 |  |  | 1
|  | 나. 위험관리 방안 |  |  |  |  | 프로젝트 관리 / 위험 및 이슈 관리 사업과 관련한 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 위험ㆍ이슈 관리 절차 및 대응방안 등 위험 및 이슈관리계획이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 3
|  |  | 1) 위험 및 이슈 관리 전략 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 위험 및 이슈 관리 활동 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 위험요소 식별 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 위험요소 분류 체계 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 위험관리 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 상황별 대응방안 | [5 empty] | 3
|  | 다. 비상사태 대응 방안 |  |  |  | PMR-007
|  |  | 1) 비상사태 대응 체계 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 비상사태 대응 계획 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 비상사태 대응 조직 및 역할 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 비상사태 유형 정의 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 바이러스 및 악성코드 발생 시 대응방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 정보보호 침해사고 발생 시 대응방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 7) 재난·재해 발생 시 대응방안 | [5 empty] | 2
|  |  | 8) 파업 및 태업을 대비한 비상대응 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 9) 야간·휴일 등 근무취약 시간 대응 방안 | [5 empty] | 1
Ⅴ. 사업지원 부문 | [7 empty] | 10 | 25 | 씨에스 | 도영우 | 0
| 간지 | [10 empty] | 0
| 1. 사업지원 방안 | [12 empty] | o 사용자, 관리자 등에 대한 교육대상, 내용, 기간 등을 기술 상세히 기술 o 차량 지원 및 기타 지원 사항에 대해 서술
|  | 가. 인수인계 방안 |  |  |  | PMR-008 | 프로젝트 지원 / 인수인계 검사 및 인계 등을 위한 인계 전략과 검사 대상ㆍ방법, 충족조건 및 인계계획이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 2
|  |  | 1) 인수인계 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 인수인계 전략 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 사업착수 시 전환 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 인수 일정 및 체계 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 투입인력 교체 시 인수인계 방안 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 사업 종료 시 인계 방안 | [5 empty] | 1
|  | 나. 교육훈련 방안 |  |  |  | PSR-004 | 프로젝트 지원 / 교육훈련 시스템 운영 및 관리자, 사용자를 위해 필요한 교육훈련 내용, 방법, 기간, 인원 및 횟수 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다. | 3
|  |  | 1) 교육훈련 개요 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 교육훈련 조직 및 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 교육훈련 절차 및 추진일정 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 교육훈련 방법 및 도구 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 교육훈련 대상 및 내용 | [5 empty] | 2
|  |  | 6) 최신 IT신기술 제공 | [5 empty] | 1
다. 기술이전 방안
|  |  | 1) 기술이전 목표 및 전략 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 기술이전 대상 및 범위 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 기술이전 조직 및 업무분장 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 기술이전 절차 및 방법 | [5 empty] | 3
|  |  | 5) 기술자료집 작성 및 제공 | [5 empty] | 1
|  |  | 6) 기술자료집 현행화 방안 | [5 empty] | 1
|  | 라. 유지보수 차량 지원 방안 |  |  |  | PSR-005 | 수행기반 / 수행환경 |  | 1
|  | 마. 하자보수 장비 관리 방안 |  |  |  | PSR-006 |  |  | 3
|  | 바. 기술지원 체계 |  |  |  | PSR-002 | 프로젝트 지원 / 기술지원 기술지원 대상 범위, 내용 및 수준, 기술 매뉴얼 등 기술지원이 필요한 사항에 대한 계획 및 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 5
1) 기술지원 체계 구성 전략
2) 전문업체 선정 및 관리 방안
3) 전문협력업체 협업 방안
4) 국방통합데이터센터(DIDC)와의 협업 방안
5) 전문업체 기술지원 협력체계
6) 전문업체 상생협력 방안
7) 타 사업자와의 협력 체계
8) 원거리 기술지원 체계
|  | 사. 시스템 현행화 지원 방안 |  |  |  | PSR-007
1) 전산장비 관리체계
2) 전산장비 실사 및 현행화 방안
3) 전산장비 정보 이력관리
4) 전산장비 관리대장 및 산출물 현행화
|  | 아. 시스템 증설 및 재배치 지원 방안 |  |  |  | PSR-007
1) 시스템 증설 및 재배치 지원 개요
2) 시스템 증설 및 재배치 지원 절차
3) 클라우드 전환 지원 방안
|  | 자. 응용체계 분야 SW사업정보 제출 지원 방안 |  |  |  | PSR-007
|  | 차. 정보기술아키텍처(EA) 관리 지원 방안 |  |  |  | PSR-007
1) EA 관리 업무지원 개요
2) EA 현행화 지원조직 및 절차
3) EA 현행화 세부 지원 방안
|  | 카. 최신 정보기술 동향 지원방안 |  |  |  | PSR-007
타. 추가제안
Ⅵ. 하도급 계획 적정성 | [7 empty] | 5 | 6 | 씨에스 | 도영우 | 0
| 간지 | [10 empty] | 0
| 1. 하도급 계획의 적정성 |  |  |  |  | PMR-003 | 「소프트웨어 진흥법령」에 따라 입찰 시 제출한 붙임 제9호서식의 소프트웨어사업 하도급 계획서에서 하도급에 참가하는 자의 하도급 금액 비율, 하도급 계약금액 비율이 본 사업의 규모, 목적 및 특성 등을 고려하여 적정한지를 평가한다.다만, 하도급을 하지 않는 경우 또는 하도급 금액 비율이 100분의 10이하이면서「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용할 계획이 있는 자는 최고등급을 부여한다. | 5 | [5 empty] | o 하도급에 참가하는 전문기업의 보유기술과 기술요구사항의 일치성, 보유기술의 실현 가능성, 입찰참가자(공동수급일 경우에는 공동수급체 전부)의 하도급 대금지급 방식 등을 제안
|  | 가. 하도급 관리 규정 준수 | [6 empty] | 1
|  | 나. 하도급 계약 관련 규정 준수 | [6 empty] | 1
|  | 다. 하도급 승인 및 적정성 검토 방안 | [6 empty] | 1
|  | 라. 적정하도급 사업자 선정 및 관리 방안 | [6 empty] | 1
|  | 마. 하도급 사업자와 협력 방안 | [6 empty] | 1
|  | 바. 하도급 계약의 적정성 준수 방안 | [6 empty] | 1 | 스캔본 필요
#. 별첨 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 간지 | [10 empty] | 0
1. 입찰참가자격 확인서류
2. 제안 관련 증빙자료
가. 유지보수 기술지원 확약서
나. 하도급 계획서
다. 기존 상주인력 고용승계 동의서
라. 사업 서약서
3. 제안사 관련 증빙자료
가. 주사업자 ㈜케이사인 증빙자료
나. 부사업자 ㈜싸이버텍 증빙자료
| 4. 투입인력 증빙자료 | [11 empty] | 붙임 5호 서식
가. 투입인력 총괄표
나. 사업관리자(PM) 증빙자료
다. 주전산기(정/부) 담당 증빙자료
라. 데이터베이스관리자 증빙자료
마. 네트워크(정/부) 담당 증빙자료
바. 정보보호 담당 증빙자료
사. 기반설비 담당 증빙자료
아. 사무용전산장비 담당 증빙자료
자. 콜센터 담당 증빙자료
차. 인증체계(정/부) 증빙자료
카. 출입통제(정/부) 증빙자료
| 5. 사업 인수인계 계획서 |  |  |  |  | 별도 문서 작성
| 6. 사업 인수인계 체크리스트 |  |  |  |  | 별도 문서 작성
| 7. 유지관리 수준 체크리스트 |  |  |  |  | 별도 문서 작성
| 8. 사업수행 산출물 목록 |  |  |  |  | 별도 문서 작성
정량적 제안서 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 표지 + 간지 | [10 empty] | 0
| 1. 경영상태 | [11 empty] | 붙임 2호 서식
가. 경영상태 평가 기준 및 평가 점수
나. 주사업자 ㈜케이사인 기업 신용평가 등급
다. 부사업자 ㈜싸이버텍 기업 신용평가 등급
2. 수행실적
가. 수행실적 평가 기준 및 평가 점수
나. 주사업자 ㈜케이사인 사업 수행실적
다. 부사업자 ㈜싸이버텍 사업 수행실적
3. 상생협력
가. 상생협력 평가 기준 및 평가 점수
나. 평가 증빙서류

## 배점표
기술능력평가(90%), 가격 평가(10%)의 비율로 평가
3점의 순위간 점수차를 지정하여 차등점수제를 부여
가. 정성평가 항목
평가항목 | 세부평가항목 | 평가기준 | 세부 점수 | 배점
전략 및 방법론 | 사업이해도 | 사업수행계획이 사업의 목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가한다. | 5 | 20
| 추진전략 | 사업수행 일정과 위험요소를 고려한 추진전략 수립의 타당성을 평가한다. | 5
| 추진체계 | 사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직(전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등) 구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 5
| 사업추진 방법론 | 사업추진방법이 구체적이고 적절한지와 그 실제 적용 사례 및 경험에 따른 단계별 산출물을 제시하였는지 평가한다. | 5
수행계획 | 기능개선 | 수행방안이 기능개선 요구 범위 및 제약사항에 비추어 구체적이고 적절한지와 그 실현가능성을 평가한다. | 5 | 25
| 운영 | 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 시스템 운용환경의 안정적ㆍ정상적 운영을 위해 운영 및 유지관리 총괄, 서비스데스크 운영 및 관리, 서비스수준관리 방안 등이 구체적이고 적절한지를 평가한다. | 10
| 예방 및 점검 | 시스템의 안정적ㆍ정상적 운영을 위한 예방 및 상시점검의 대상, 기간, 지원 및 체계 등이 구체적이고 적절한지를 평가한다. | 5
| 장애대응 및 복구 | 장애 발생 시 원인 분석 및 긴급 복구 계획, 장애대응체계 구성 및 운영 계획, 장애관리 매뉴얼 마련 및 교육훈련 방안 등 장애대응 및 복구를 위한 추진방안이 구체적이고 적절한지를 평가한다. | 5
수행기반 | 수행환경 | 운영 및 유지관리 과업 수행에 필요한 장비 및 작업장소 등 인프라의 준비 및 대응방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다. | 5 | 10
| 보안 요구사항 | 기술적 보안 구현방안이 제안요청서의 보안요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다. | 3
| 제약사항 | 제안요청서의 기술, 표준, 업무, 법제도 및 안전관리 등의 제약조건 내에서 목표사업을 수행하기 위해 제시한 수행 및 검증방안이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 2
프로젝트 관리 | 일정관리 | 사업수행에 필요한 수행기간과 세부 일정이 구체적이고 적절한지와 각 활동에 필요한 일정계획이 사업추진방법론에 제시된 단계별 산출물과 연계하여 적절히 수립되었는지를 평가한다. | 5 | 15
| 품질관리 | 품질관리방안(품질관리의 범위, 절차, 점검방법 등)이 해당 사업의 수행에 적합한지 평가한다. 또한, 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류가 있는지 확인한다. | 2
| 기밀보안 관리 | 사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 3
| 위험 및 이슈 관리 | 사업과 관련한 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 위험ㆍ이슈 관리 절차 및 대응방안 등 위험 및 이슈관리계획이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 3
| 안전관리 | 사업수행 간 발생할 수 있는 재해 예방 및 대응, 재발 방지를 위한 안전보건관리체계의 구축 및 이행 방안과 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리사항의 조치 계획이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 2
프로젝트 지원 | 인수인계 | 검사 및 인계 등을 위한 인계 전략과 검사 대상ㆍ방법, 충족조건 및 인계계획이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 2 | 10
| 교육훈련 | 시스템 운영 및 관리자, 사용자를 위해 필요한 교육훈련 내용, 방법, 기간, 인원 및 횟수 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다. | 3
| 기술지원 | 기술지원 대상 범위, 내용 및 수준, 기술 매뉴얼 등 기술지원이 필요한 사항에 대한 계획 및 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 5
하도급 | 하도급 계획의 적정성 | 「소프트웨어 진흥법령」에 따라 입찰 시 제출한 붙임 제9호서식의 소프트웨어사업 하도급 계획서에서 하도급에 참가하는 자의 하도급 금액 비율, 하도급 계약 금액 비율이 본 사업의 규모, 목적 및 특성 등을 고려하여 적정한지를 평가한다. 다만, 하도급을 하지 않는 경우 또는 하도급 금액 비율이 100분의 10이하이면서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용할 계획이 있는 자는 최고등급을 부여한다. | 5 | 5
계 |  |  |  | 85
나. 정량평가 항목
평가항목 | 세부평가항목 | 평가기준 | 세부 | 배점
점수
업체 일반사항 | 경영상태 | 신용평가등급에 의한 평가 | 5 | 10 | 서울지방조달청 평가
| 수행실적 | 3년간 공공기관 등 PC, 서버, 네트워크 장비, SW 등 전산장비 유지보수사업 및 정보시스템유지관리서비스 사업수행실적 | 5 |  | 수요기관 평가
상생협력 |  | 상생협력 평가기준에 의한 중소기업 참여 지분율 평가 | 5 | 5 | 서울지방조달청 평가
계 |  |  |  | 15
공동수급체 정량 점수 계산
경영상태 | 등급 | 점수 | 지분율
㈜케이사인 | BBB0 | 2.5 | 0.5
㈜싸이버텍 | BBB0 | 1.75 | 0.35
㈜유니온커뮤니티 | BBB0 | 0.75 | 0.15
수행실적 | 금액 | 5,783,317천원 | 지분율 | 만점 차이
㈜케이사인 | 57.8억 이상 | 2.5 | 0.5 | 0
㈜싸이버텍 | 57.8억 이상 | 1.75 | 0.35 | 0
㈜유니온커뮤니티 | 배점 100% 57.8억 | 0.75 | 0.15 | 0
㈜유니온커뮤니티 | 배점 90% 40.46억~57.8억 | 0.675 | 0.15 | 0.075
㈜유니온커뮤니티 | 배점 80% 23.12억~40.46억 | 0.6 | 0.15 | 0.15
㈜유니온커뮤니티 | 배점 70% 23.12억 미만 | 0.525 | 0.15 | 0.225
㈜유니온커뮤니티 | 배점 100% 57.8억 | 0.5 | 0.1 | 0
㈜유니온커뮤니티 | 배점 90% 40.46억~57.8억 | 0.45 | 0.1 | 0.05
㈜유니온커뮤니티 | 배점 80% 23.12억~40.46억 | 0.4 | 0.1 | 0.1
㈜유니온커뮤니티 | 배점 70% 23.12억 미만 | 0.35 | 0.1 | 0.15
사업금액 | 사업금액 | 평가등급 | 평점
57.8 | 57.8 | 100% 이상 | 배점의 100%
40.46 | 57.8 | 70% 이상～100% 미만 | 배점의 90%
23.12 | 40.46 | 40% 이상～70% 미만 | 배점의 80%
23.12 | 23.12 | 40% 미만 | 배점의 70%
[6 empty] | 수행실적 | 금액 | 5,783,317천원 | 지분율 | 만점 차이
[6 empty] | ㈜케이사인 | 57.8억 이상 | 2.5 | 0.5 | 0
[6 empty] | ㈜싸이버텍 | 57.8억 이상 | 1.75 | 0.35 | 0
[6 empty] | ㈜유니온커뮤니티 | 배점 100% 57.8억 | 0.75 | 0.15 | 0
[6 empty] | ㈜유니온커뮤니티 | 배점 90% 40.46억~57.8억 | 0.675 | 0.15 | 0.075
[6 empty] | ㈜유니온커뮤니티 | 배점 80% 23.12억~40.46억 | 0.6 | 0.15 | 0.15
[6 empty] | ㈜유니온커뮤니티 | 배점 70% 23.12억 미만 | 0.525 | 0.15 | 0.225
[6 empty] | ㈜유니온커뮤니티 | 배점 100% 57.8억 | 0.5 | 0.1 | 0
[6 empty] | ㈜유니온커뮤니티 | 배점 90% 40.46억~57.8억 | 0.45 | 0.1 | 0.05
[6 empty] | ㈜유니온커뮤니티 | 배점 80% 23.12억~40.46억 | 0.4 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | ㈜유니온커뮤니티 | 배점 70% 23.12억 미만 | 0.35 | 0.1 | 0.15

## 요구사항
구 분 | 요구사항 고유번호 |  | 요구사항 | 22년도 요구사항
1 | MPR | 1 | 유지보수 일반사항 | 유지보수 일반사항
2 |  | 2 | 하드웨어 유지보수 범위 | 하드웨어 유지보수 범위
3 |  | 3 | 상용소프트웨어 유지보수 범위 | 상용소프트웨어 유지보수 범위
4 |  | 4 | 응용소프트웨어 유지보수 범위 | 응용소프트웨어 유지보수 범위
5 |  | 5 | 사무용 전산장비 유지보수 범위 | 사무용 전산장비 유지보수 범위
6 |  | 6 | 기반 설비 유지보수 범위 | 기반 설비 유지보수 범위
7 |  | 7 | 예방점검 방안 | 예방점검 방안
8 |  | 8 | 필수 예방점검 대상 | 필수 예방점검 대상
9 |  | 9 | 장애 조치 | 장애 조치
10 |  | 10 | 국방인증체계 운영 및 유지보수 | 국방인증체계 운영 및 유지보수
11 | MHR | 1 | 조직 및 인력 구성 및 요건 | 조직 및 인력 구성 및 요건
12 |  | 2 | 상주 인력 자격 요건 | 상주 인력 자격 요건
13 |  | 3 | 상주 인력관리 | 상주 인력관리
14 | QUR | 1 | 유지보수 서비스 품질 | 유지보수 서비스 품질
15 |  | 2 | 서비스 수준 협약(SLA) | 서비스 수준 협약(SLA)
16 |  | 3 | 지체상금 | 지체상금
17 | PMR | 1 | 사업관리 일반 | 사업관리 일반
18 |  | 2 | 계약변경 및 해지 | 계약변경 및 해지
19 |  | 3 | 하도급 관리방안 | 하도급 관리방안
20 |  | 4 | 대가 지급 | 대가 지급
21 |  | 5 | 손해배상 책임 | 손해배상 책임
22 |  | 6 | 유지보수 수행 방법 | 유지보수 수행 방법
23 |  | 7 | 위기관리 | 위기관리
24 |  | 8 | 안전관리 | 인수인계 방안
25 |  | 9 | 인수인계 방안 | 산출물
26 |  | 10 | 산출물 | -
27 | PSR | 1 | 예비부품 확보 방안 | 예비부품 확보 방안
28 |  | 2 | 협력업체 관리 | 협력업체 관리
29 |  | 3 | 사용자 지원 분야 | 사용자 지원 분야
31 |  | 4 | 교육 지원 | 교육 지원
32 |  | 5 | 유지보수 차량 지원 | 유지보수 차량 지원
33 |  | 6 | 하자보수 대상 장비 관리 | 하자보수 대상 장비 관리
34 |  | 7 | 기타 지원 | 기타 지원
35 | SER | 1 | 공통 보안 | 공통 보안
36 |  | 2 | 인원 보안 | 인원 보안
37 |  | 3 | 장비 보안 | 장비 보안
38 |  | 4 | 보안 위반 시 제재조치 | 보안 위반 시 제재조치

## 대상현황
기간 : ‘25. 1. 1. ~ ‘26. 12. 31. (2년 장기계속계약)
예산 : 5,783,317천 원 (부가세 포함)
| 총 사업금액 | 2025년(1차연도) | 2026년(2차연도)
사업 예산 | 5783317 | 2836856 | 2946461
1. 대상 장비 총괄 현황
년도 | 계 | 주장비 | 상용SW | 네트워크 | 정보보호 | 사무용 전산장비 | 기반설비 | 기타
1905-07-17 | 2032-03-08 | 85 | 1920-03-18 | 711 | 16 | 1934-06-05 | 74 | 27437
2026 | 48353 | 85 | 7462 | 708 | 16 | 12571 | 74 | 27437
가. 주장비/상용 SW
년도 | 계 | 주장비 |  | 계 | 상용 SW
|  | 서버 | 저장장치 |  | 시스템 SW (OS/WEB/WAS 등) | 응용 SW (연계, 관제, UI 등)
2025 | 85 | 78 | 7 | 7383 | 1402 | 5981
2026 | 85 | 78 | 7 | 7462 | 1402 | 6060
나. 네트워크 / 정보보호
년도 | 계 | 네트워크 |  |  |  |  | 계 | 정보보호
|  | 라우터 | 백본 | L4 | 워크그룹 | 기타 |  | 방화벽 | NAC | VPN | IPS/DDoS
2025 | 711 | 5 | 47 | 14 | 597 | 48 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8
2026 | 707 | 5 | 47 | 10 | 597 | 48 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8
다. 사무용 전산장비
년도 | 계 | PC | 노트북 | 모니터 | 프린터 | 스캐너 | 프로젝터 | 플로터 | 디가우저
1905-07-17 | 12575 | 5417 | 298 | 5495 | 1228 | 121 | 14 | 1 | 1
2026 | 12821 | 5428 | 298 | 5495 | 1213 | 121 | 14 | 1 | 1
라. 기반 설비 및 기타
년도 | 계 | 기반 설비 |  |  |  |  | 기타 부수 장비
|  | UPS | 항온항습기 | 소화설비 | 관제설비 | 분전반
1905-07-17 | 74 | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 | 27437
2026 | 74 | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 | 27437

## 필수대상
MPR-008 | 필수 예방점검 대상
유지보수 대상 중 아래의 품목(필수 예방점검 실시대상)에 대해서는 전문인력이 지원할 수 있도록 제조사 또는 협력사와 유지보수 계약을 체결 후 계약서를 사업수행 시작일로부터 1개월 이내에 제출
분 야 | 필수 예방점검 대상 | 주 기 | 비 고 | 사전공고 비교
주전산기 (2종) | 서버, 스토리지 전체 | 월 1회 | 정보체계의 안정적인 운영을 위한 예방점검 필요 | 동일
소프트웨어 (67종) [사전공고 77종] | DBMS(Oracle, MySQL, MariaDB, MS-SQL, Tibero) | 월 1회 | 정보체계 DBMS의 안정적인 데이터 관리를 위한 예방점검 필요 | 동일
| 관제솔루션(Watch All) | 월 1회 | 네트워크 및 서버 장비 등 관제 대상의 수시 변경사항을 반영하기 위함 | 동일
| 백업솔루션(Veeam, Simpana) | 월 1회 | 정보체계의 안정적인 백업을 위한 예방점검 필요 | 동일
| 서버보안(RedOwl, SecuveTos) | 월 1회 | 서버보안 로그/정책 검토 위한 예방점검 필요 | 동일
| Jennifer | 분기 1회 | 재정, 시설, 군수지휘, 통계 등 사용률 관제 SW | 동일
| 망연계 솔루션 | 월 1회 | 주요 정보체계(재정, 시설, 군수, 군인연금) 연동 SW | 동일
Indigo, MESIMmHub, CoreBridge, SecureGate, 쿠콘BOX, MegawareSmartIntegration, KCDS-GUARD-1000
| 리포팅 툴(CLIP Report, OZ Report, Reporting Designer) | 분기 1회 | 주요 정보체계(시설, 정보자원관리, 통계, 재정 등) 문서 출력 지원을 위한 SW | Crownix Report 제외
| 온북, 고객지원체계(상담, CTI, 녹취, ARS) | 월 1회 | 정보체계의 안정적인 운영을 위한 예방점검 필요 | 인증체계, 출입통제체계 제외
| Sparrow SAST/DAST, e-PageSAFER, ScreenSAFER, WISE OLAP, TeraStream, MaxGuage, Websquare, nProtect Online Security, JOB-PaSS, SaniTOX, d'amo, ScreenSAFER, TouchEn nxKey/nxWeb, key# nxBiz, 위즈헬퍼, ezCertificate, eXsignOn, Gauce, HI-WARE, TrustCertificate, nProtectOnlineSecurity, AniSign, XecureSmart, XecureFileCrypto, ThunderMail, WebToB, JEUS, Sherpa(Oracle, Tibero), KonanSearch, FasooDRM, 한글로폼, MetaplusDevEye, WISEiChat, CheckMateRPA, PrivacySecureOCR, aStone, SoftcampServiceLinker, GoonInMAP, MetabuildAPIGateway, ChakraMAX | 분기 1회 | 정보체계의 안정적인 운영을 위한 예방점검 필요 (SW형상관리, 고객지원, 백업, 소스코드취약점점검, 군수, 동원, 시설통합정보체계, 정보자원관리, 암호장비관리, 연동관리, 예비군 모바일 홈페이지, 통계, 인사, 획득, 재정, 재난 등) | 7종 제외 (ReportingDesigner은 리포팅 툴에 포함) nFilter KsignAccess MagicLine MagicMRS Droid-X Sanne WizChain
네트워크 (6종) | 백본스위치, 라우터 | 월 1회 | 국방부 영내 안정적인 네트워크 운영을 위한 예방점검 필요 | 동일
| L4스위치, 워크그룹 | 분기 1회 |  | 동일
| IP 관리체계 | 월 1회 |  | 동일
| 문자전송장치 | 분기 1회 | 주요 정보체계(온나라, 제안서평가위원선정, 연동 등)에서 사용 중인 장치로 안정적인 문자 전송을 위해 예방점검 필요 | 동일
정보보호 (6종) | 방화벽, IPS, DDoS, VPN, NAC | 월 1회 | 최신 보안 정책반영을 위한 예방점검 필요 | 동일
| 스마트클린시스템 | 반기 1회 | 백신 검사 및 업데이트 정상작동 확인 | 동일
기반설비 (3종) | UPS, 항온항습기, 소화설비 | 월 1회 | 기계실 내 서버 및 네트워크 등 전산장비의 안정적인 운영을 위한 예방점검 필요 | 동일

## 투입인력
MHR-002 / 상주 인력 자격 요건
아래 요건 이상인 상주 인력을 구성하여야 하며, 업무 공백 방지 및 연속성 확보를 위해 분야별 정·부 역할을 지정 / 기술자의 자격 요건을 확인할 수 있는 증빙 문서를 제출
분 야 | 인원 | 임무 및 요건 | 근무 기간 | 컨소시엄 | 인원 | 투입인원 이름/직급 | 증빙자료 체크
사업관리자 (PM) | 1 | •직무별 구분 : IT 사업관리자(PM) | ‘25.1.~’26.12. (24개월) | 케이사인 | 1
•임무: 유지보수 업무 총괄
•요건: 유지보수 사업관리 경력 4년 이상(권장사항)
주전산기 (서버/스토리지/백업) | 2 (정1/부1) | •직무별 구분 : IT 시스템 운용자 |  | 싸이버텍 | 2
•임무: 주전산기 운용 및 유지보수
•요건(AND 조건)
- 서버 관련 자격증 보유(권장사항)
- 서버 유지보수 경력 5년(정)/2년(부) 이상(권장사항)
- 다양한 OS 설치 및 유지보수 경험자
* Unix, Linux, Windows Server 등
- WEB/WAS 미들웨어 기본 관리 능력 보유자
데이터베이스관리자 (DBA) | 1 | •직무별 구분 : 데이터베이스 운용자 |  | 케이사인 | 1
•임무: 주전산기 운용 및 유지보수
•요건(AND 조건)
- DBMS 관련 자격증 보유(권장사항)
- DBMS 구축 및 유지보수 경력 5년 이상(권장사항)
- 다양한 DBMS 관리 능력 보유자
* Oracle, MySQL, MS-SQL, Tibero, Cubrid 등
- DBMS 성능분석 및 모델링, 튜닝 능력 보유자
네트워크 | 2 (정1/부1) | •직무별 구분 : NW 엔지니어 |  | 싸이버텍 | 2
•임무: 네트워크 장비 운용 및 유지보수
•요건(AND 조건)
- 네트워크 관련 자격증 보유
- 네트워크 유지보수 경력 5년(정)/2년(부) 이상(권장사항)
정보보호 | 1 | •직무별 구분 : IT 시스템 운용자 |  | 케이사인 | 1
•임무: 정보보호 장비 운용 및 유지보수
•요건(OR 조건)
- 정보보안 관련 자격증 보유(권장사항)
- 정보보호 장비 유지보수 경력 1년 이상(권장사항)
* 방화벽, IDS/IPS, DDoS방지, VPN, UTM, SIEM, 서버/DB보안 등
기반 설비 | 1 | •직무별 구분 : IT 지원 기술자 |  | 싸이버텍 | 1
•임무: 기반 설비 운용 및 유지보수
•요건: 기반 설비 유지보수 경력 4년 이상(권장사항)
사무용 전산장비 | 9 | •직무별 구분 : IT 지원 기술자 |  | 싸이버텍 | 9
•사무용 장비 운용 및 유지보수
•요건(OR 조건)
- PC 유지보수 경력 1년 이상(권장사항)
- PC 정비 관련 자격증 보유자(권장사항)
콜센터 | 3 | •직무별 구분 : IT 지원 기술자 |  | 케이사인 | 3
•임무: 전산장비 장애접수 등 전화상담
•요건: 콜센터 관련 업무 유경험자
인증체계 | 2 | •직무별 구분 : IT 지원 기술자 |  | 케이사인 | 2
•임무: 인증체계 운용 및 유지보수
•요건: 인증체계 운용 및 유지보수 경력 2년 이상(권장사항)
출입통제 | 2 | •직무별 구분 : IT 지원 기술자 |  | 유니온 | 2
•임무: 출입통제체계 장비 운용 및 유지보수
•요건: 출입통제체계 유지보수 경력 2년 이상(권장사항)
합 계 | 1900-01-23 |  |  | 케이사인 | 1900-01-07
|  |  |  | 싸이버텍 | 1900-01-13
|  |  |  | 유니온 | 1900-01-01

## 조견표
제안항목 및 제안서 평가 항목에 대한 조견표를 다음의 서식에 의거 제출
1) 제안요청서 항목에 대한 조견표
| 제안요청서 |  |  | 제안서
| 항목 | 제안요청사항 | 쪽 번호 | 항목 | 쪽 번호
| MPR-001 | .... | 15 | Ⅲ-4~10 | 23~30
| ⁝ | ⁝ | ⁝ | ⁝ | ⁝
2)제안서평가항목에 대한 조견표
| 평가항목 | 세부항목 | 제안서
|  |  | 항목 | 쪽 번호
| 전략 및 방법론 | 사업이해도 | Ⅲ-4, 7, 10 | 23, 25, 27
| ⁝ |  | ⁝ | ⁝
[붙임 6호 서식] 제안요청 수용여부 참조표
| 제안요청내용 | 수용여부 | 제안내용 | 제안서 쪽 | 비 고

## 제출서류
번호 | 제출내역 | 비고
1 | 가격 전자입찰서 제출 | 전자입찰서마감일시 : 2024/12/03 10:00
2 | 필요 시 공동이행방식이 가능 공동수급의 경우 대표사가 공동수급체 구성원의 ④기타서류(입찰참가자격 확인서류)를 제출, 공동수급체 구성원은 모두 입찰참가자격을 갖추어야 합니다. 구성원별 계약참여 최소지분율은 10%이상 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드: 1468) 및 정보통신공사업(업종코드: 0036)
| 공동수급협정서 제출 | 제출기한 : 입찰서 제출 마감일 전일 18시 까지 2024/12/02 월요일 18시 전까지
3 | ① 정량적 제안서 1식
② 정성적 제안서 1식
③ 발표자료 1식
4 | ④ 기타서류(입찰참가자격 확인서류) | 케이사인이 대표해서 제출
(1) 나라장터에서 출력한 “경쟁입찰참가자격등록증” 1부
(2) 법인 등기사항증명서(개인사업자인 경우 사업자등록증) 1부
(3) 최근 결산 신고된 소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서 1부
| (4) 입찰업체 서약서 및 공동책임 확인서 각 1부 | 공고서 첨부 입찰업체(공동수급체 포함) 서약서 양식
| 제안요청서 공동수급 관련 서식 | [붙임 7호 서식] 공동수급표준협정서(공동이행방식) [붙임 8호 서식] 공동수급 합의 각서
5 | 조견표 등록 | 조견표 등록일시 : 제안서 제출 이후 ~ 평가일 전일까지
기타 | PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.