## Slide 1
[교육정보 종합시스템 SW 개발 용역] 사업 수행계획 보고
2018.11

## Slide 2
사업의 이해
사업추진 전략
업무개발 방안
사업관리 방안
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
학군교 교육정보종합시스템 SW 개발 사업

## Slide 3
사업을 이해하고 구축에 전념
사업의 이해
Ⅰ
.
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
사업의 배경 및 목적
사업의 범위
01
02
사업의 특징
03

## Slide 4
1. 사업의 배경 및 목적
추진
목적
배경
및
현황
웹 최신 기술 반영
다양한 운영체제 지원
웹표준을 준수한 시스템 개발로 운영 및 관리의 효율성 증대
국방부의 표준보안정책 적용
표준화된 서비스 제공
웹 기반의 전산화 시스템으로 업무절차 전환
업무 소요시간 단축
교육훈련의 절차 및 특성 반영
운용자 및 사용자의 관점 고려
전산화에 따른 기존업무 절차 영향고려
업무효율성 개선
군 학사행정 업무의 특성 사전검토
다수, 다양한 사용자 그룹 요구충족 고려
전문기술 적용에 의한 시스템의 최대성능 보장
사용자 환경개선
추진
방향
  최신 기술 기반의 시스템 구축
웹기반의
종합시스템 구축
현행 수작업 위주의
제한사항 극복
반응형 웹 기반
교육정보종합
시스템 개발
학습관리체계(LMS)
업무 편의성 보장
후보생 획득~임관 업무의 종합관리가 가능한
최적의 교육정보종합시스템 구축

## Slide 5
2. 사업의 범위
교육정보종합 시스템 SW 개발 사업
교육정보종합 시스템 SW 개발
국방인사정보체계와 후보생 신상정보 연동
서비스 범위
계약 후(’18.11.19) ~ ’19. 12월(약 14개월)
시간적 범위
학군교 교육정보종합시스템
교관/운용자
체계운영
Database
운용환경
Database
시스템정보Database
사용자정보
Database
훈련정보
Database
교육정보
Database
평가정보
Database
물자정보
Database
기타
Database
DB
DB
후보생/사용자
응용시스템
코드 및 환경관리
시스템 ·권한관리
선발관리
신상관리
후보생관리
징계 및 처벌관리
대학 학사관리
임관종합평가
교육계획
교육준비
훈련지원
교육실시
훈련관리
평가
물자관리
기타
코드 관리
시스템 관리
모집/홍보
과정별 관리
유형별 관리
징계 관리
졸업 관리
평가
환경 관리
권한 관리
기초자료 관리
군장학생 관리
상벌점
경고관리
학적변동 관리
평가결과
사용자 관리
1차 선발 관리
예비후보생 관리
리더십 평가
징계 및 처벌관리
생활 관리
Q&A 관리
…
…
…
…
…
…
학군단/교관 코드
…
…
훈련계획
평가점검표
훈련자원
상황일지
정보통신장비
보고서
시설물 관리
원격 평가
과정별 DTP
교관 교육준비
훈련물자
상황보고
중수관편성
성적
훈련물자
성적 합산
교육 대상자 종합
교보재
군사학
전투편성표
평가
교범 관리
대상자 명부 관리
연간부대운영계획
…
…
…
…
…
…
…
…
  체계관리
  선발관리
  학적관리
  교육관리/지휘훈육
  후보생행정
  훈육업무
교육계획표, 수업진도표,
성적입력/처리, 의견
교육성적, 훈육평가,
교육훈련지원
적성평가,
개인신상정보 입력
교육계획표, 성적 및
각종현황 조회
요구기능
요구기능
연계(연동) 시스템
외부 연계 시스템
내부 연계 시스템
교관평가용
모바일(테블릿)
학교 시설정보체계(FMS)
국방인사정보체계
목표체계 구성도

## Slide 6
04
사업관리 측면
분석 단계부터 검수까지 사업 전 과정 관련 부서와 적극협조 필요
개발 초기단계부터 철저한 품질 관리체계 구축
국방 CBD 방법론을 적용하여 개발 및 산출물 작성
02
서비스 제공 측면
현 홈페이지, 교육정보종합 업무의 개선방안 도출 및 최신 웹 트렌드를 반영한 디자인 적용
다양한 O/S 및 브라우저 지원, 보안성 충족
01
사업에 대한 이해
학군교, 후보생, 전국 학군단 등 다수 사용자 그룹의 서비스 이용 품질 만족도 충족
최신 기술 및 IT환경 변화에 대응한 사용자 이용 환경 개선 및 모바일 서비스 지원
03
적용 기술에 대한 이해
웹 표준 및 접근성 향상, 취약점 보완 등으로 표준화 준수 및 호환성 확보
국방정보기술 준(DITA) 적용 및 표준화 지침 준수
행정안전부의 전자정부표준프레임워크 적용 개발
3. 사업의 특징
후보생 획득부터 임관까지 업무의 표준화된 서비스 제공

## Slide 7
본 사업을 성공적으로 수행하기 위한...
사업추진 전략
Ⅱ
.
Ⅰ
Ⅲ
Ⅳ
사전분석 완료
사용자 편의성 최우선 고려
01
02
효율적•안정적 사업관리
03
국방•유사체계 구축경험
04

## Slide 8
핵심성공요소
사업에 대한 명확한 이해
1
국방 정책/지침 준수 역량
2
최적의 사업 수행 조직 구성
3
유사사업 경험 우수 인력 참여
4
안정적 인력관리 방안 수립
5
성공적인 교육정보종합 SW 개발을 위한 추진전략
  4대 핵심추진전략
1-1
분석 및 설계 전문가 중심으로 업체자체 선행연구 실시
사업기간 내 완벽한 시스템 구축 보장
사전분석
전략
철저한 품질검증 방안 수립
6
분야별 개발 전문가 투입
국방•유사체계 경험
전략
4-1
사업 수행에 최적화된 컨소시엄 구성( 국방IT 전문기업 + 웹 개발 전문기업)
전략
시스템 사용자의 편의성 최우선 고려
편의성 향상
전략
2-1
학습관리체계 특성 반영 및 사용자 중심의 교육정보종합시스템 SW 구현
2-2
2-2
업무 자동화 시스템 구축으로 사용자 맞춤형 설계 및 반영
국방사업의 개발 정책/지침 준수
효율적•안정적 사업관리
전략
3-1
국방 개발방법론, 국방 정책/지침 준수 역량 적용
전략
3-2
기술표준화(DITA), 공통운용환경(COE), 데이터공유환경(SHADE) 준수

## Slide 9
사업을 이해하고 구축에 전념
Ⅰ
Ⅲ
Ⅳ
사전분석
사업기간 내 완벽한 시스템 구축 보장
1-1
분석 및 설계 전문가 중심으로 업체자체 선행연구 실시

## Slide 10
  전략
  1
유사시스템 구축 노하우에 기반한 사전분석 완료
Action1-1 분석 및 설계 전문가 중심으로 업체자체 선행연구 실시
개발사
유사체계 구축 노하우 활용 사전준비 완료
표준화 Gap 분석
  프로세스 표준화 : 기존업무 프로세서 반영
  DB 표준 분석 : 기존자료 특성 반영
  기술표준 : 기존업무 100% 수용
  개발표준 : Gap 분석 추가, 화면 별도
수작업 관리 정보체계
  후보생 획득~임관 단계별 관리
  - 선발, 학적, 교육, 행정, 훈육
  장교양성 10개 과정 업무
  전국 110개 학군단의 업무통제 및 관리
  학습관리체계 및 훈련진행,평가 시스템 구축 경험자
  업무 전문가
1
2
3
4
교육정보종합 시스템
  비공식
  요구사항
  업무 표준화 정의
  To-Be 업무 프로세스 정립
  제안요청서
  요구사항
학사관리, 웹포탈 전문기업
  학사관리체계 개발 핵심 기술 보유
  웹 포탈 전문 솔루션 엔진 보유
  유관체계에 대한 정확한 이해 및 기술력, 개발인력 확보
사업총괄 / 국방 SI 전문기업
  사업 총괄 및 포괄책임
  업무분석, 설계 및 구축 전반 총괄기술지원
  훈련 진행/평가 업무 개발
  타체계 연동기능 개발
업무이해도, 기술력, 구축경험 결집을 통한 시너지 극대화

## Slide 11
사업을 이해하고 구축에 전념
Ⅰ
Ⅲ
Ⅳ
편의성 향상
시스템 사용자의 편의성 최우선 고려
2-1
학습관리체계 특성 반영 및 사용자 중심의 SW 구현
2-2
업무 자동화 시스템 구축으로 사용자 맞춤형 설계 및 반영

## Slide 12
  전략
  2
시스템 사용자의 편의성 최우선 고려(1/2)
Action2-1 학습관리체계 특성 반영 및 사용자 중심의 SW 구현
연계시스템
응용시스템
데이터 베이스
시스템 소프트웨어
WEB
WAS
DBMS
클러스트S/W
LDAP
JVM
공통 S/W
백업관리S/W
XML RM
BI S/W
UI도구
레포팅도구
연동모듈
전자정부FW
기반보안
DB 보안
응용 보안
체
계
내
통
합
기반시스템
기초자료
1,2,3차 선발
학적,임관
인사
성적
학습자료
계획, 수업, 평가
자격, 체력, 성적
보급품
신상, 훈육, 병과
사용자
그룹권한
프로그램 목록
기초코드
운영환경
선발/학적 관리
연동 기능체계
교육/행정/훈육관리
기반환경 체계
체계관리
국방인사
정보
시스템
학교시설
정보체계
(FMS)
평가체계
(모바일)
SSO 통합로그인
LDAP
DB취약점 점검
침입방지
(IPS/IDS)
취약점 분석
서버보안/백신
IP관리시스템
접근관리
망연계
방화벽/웹방화벽
1
학적 DB
평가 DB
훈련용
DB
연동
DB2
운영DB2
연동
DB1
교육용
DB
개발용
DB
운영DB1
2
3
로그인정보
및 GIS 암호화
DB접근제어
/DB암호화
MPKI/GPKI인증
개인정보필터링/
사용자계정관리
  통합DB#1
  통합DB#2
  통합 서버#1
  통합 서버#1
  기타 DB
  훈련/교육
  개발/테스트
Storage#1
Storage#2
VTL
SAN
Switch #1
SAN
Switch #2
SAN
Switch #3

## Slide 13
  전략
  2
시스템 사용자의 편의성 최우선 고려(2/2)
Action2-2 업무 자동화 시스템 구축으로 사용자 맞춤형 설계 및 반영
  현 체계 업무 분석을 통한
  표준 통합화면(시안)
사용자수준별 메뉴
기능별 표준메뉴(기본)
업무 흐름별 메뉴
마이 메뉴
1
업무처리 종합정보 안내
업무별 지침서(기본)
사용자/운용자 지침서,
사용자 따라하기
2
유형별 표준 업무처리화면
인터페이스 일관성 유지
그리드 틀 조정, 단축키 등
공통화면, 특성화면
3
사용자 개인화 도구활용
기본/특성 화면 제공
사용자가 화면폼 조정
사용자 화면폼 별도 저장
4
  사용자
  개인화 도구 제공
이해
Understanding
모델링
Modeling
구조 설계
Architecture Design
프로토타입핑
Prototyping
적용
Applying
조사 및 분석
Researching
디자인 개발
1
3
2
4

## Slide 14
사업을 이해하고 구축에 전념
Ⅰ
Ⅲ
Ⅳ
효율적•안정적 사업관리
국방사업의 개발 정책/지침 준수
3-1
국방 개발방법론, 국방 정책/지침 준수 역량 적용
3-2
기술표준화(DITA), 공통운용환경(COE), 데이터공유환경(SHADE) 준수

## Slide 15
국방정보기술표준(DITA) 적용 경험 활용
  전략
  3
다년간의 국방IT 사업 수행으로 숙달된 방법론 및 프로세스 적용
Action3-1 국방 개발방법론, 국방 정책/지침 준수 역량 적용
전장관리 임무영역의 아키텍처관리체계
(MND-ARMS)
국방정보기술
표준관리시스템
(DITAMS)
MND-AF 산출물
체계데이터교환 목록 (SV-6)
기술표준 목록 (TV-1)
미래표준 목록 (TV-2)
제품 목록 (TV-3)
  적용기술 분석
체계기능 검토
  신규기술/
  제품/솔루션
신규 / 개선 체계
요구사항 정의
소요기술 표준
목록화
선행체계
기술구조 참고
  적용표준 식별
  기술/제품/솔루션
  적용방안 설계
  신규 기술 / 제품
  적용표준 식별
  기술구조 산출물
  최신화
  기술 적용
  SW 구현
  개발장비
  구현 확인
  HW / SW
  통합 확인
  운용성
  확인시험
  상호운용성
  확인
  신규 기술
  표준화
선행 연구 결과
요구분석
설계
구현
시험
No
Yes
체계 적용
결과 반영
1
2
3
4
5
국방CBD 방법론 테일러링 및 적용 경험 활용
개발단계
활동사항
산출물
분석 단계
설계 단계
구현 및 테스트 단계
인도 단계
요구사항 식별
아키텍처 정의
요구사항 분석
자료구축 준비
테스트 계획
개략 설계
상세 설계
시스템 설치 준비
구현/단위 테스트
S/W 통합 및 테스트
시스템 통합 및 테스트
지침서 작성
시스템 설치
인수 지원
자료 구축 계획
테스트 계획서
개발계획서
컴포넌트 사용계획 등
체계 설계서
시스템 설치 계획서
요구사항명세서
설계기술서 등
사용자 지침서
운용자 지침서
시험 보고서
산출물 명세서 등
산출물 제출
  적용 방안
소프트웨어와 데이터의 분석 및 설계, 구현에 적용
본 사업의 규모, 특성을 고려한 테일러링 단계를 거쳐 적용

## Slide 16
  전략
  3
국방사업의 상호운용성 수준을 준용하여 확장성/재사용성 보장
Action3-2 기술표준화(DITA), 공통운용환경(COE), 데이터공유환경(SHADE) 준수
공통운용환경(COE) 적용 경험 활용
  체계
  개발
  단계
  체계개발
  실행계획서 작성시
  체계개발간
  체계개발
  결과보고
  작성시
공통운용환경(COE) 적용 방안
공통운용환경(COE) 관련 업무
재사용 및 신규소요 컴포넌트 목록 상호운용성 확보계획(체계개발계획)에 포함
컴포넌트 재사용 및 신규소요 컴포넌트 등록 준비
재사용 및 신규소요 컴포넌트 목록 상호운용성 확보계획(체계개발결과)에 포함
컴포넌트 개발간 COE 고려 개발계획 수립
기 등록된 컴포넌트 재활용 체계개발
COE를 고려 컴포넌트 개발
신규 개발 컴포넌트 등록건의 및 승인시 COE 저장소에 등록 등 활동 시행
상호운용성 표준 적용 및 관리규정 준수 경험 활용
상호운용성 수준측정 계획 수립
정기 상호운용성
수준측정
수시 상호운용성
수준측정
상호운용성
결과 관리
체계 개발단계 수준 측정시 기본설계검토(PDR) 종료시점부터 상세설계검토(CDR) 종료시점 사이 국방부 연간 상호운용성 수준측정계획에 따라 실시
획득단계별 일관성있는 상호운용성 수준을 보장하고 상호운용성 제한사항 분석 및 개선방안을 제공하기 위하여 상호운용성 수준 측정
데이터공유환경 적용 경험 활용
적용대상 | DDDS (총1만3천여개) | UCMS (총20만여개) | SCMS (총5천여개)
 | 국방데이터 사전 시스템 | 부대코드 관리시스템 | 군대부호 관리시스템
주요기능 및 적용방법 | 등록된 표준데이터 검색, 확인 및 적용 엔티티, 데이터요소, 속성분류, 데이터모델, 정보체계 등 관리 | 부대(서) 부호화, 표준화 체계개발시 DB로 제공 및 적용 | 군대부호 부호화, 표준화, 도식(그림) 체계개발시 Data 제공 및 적용
적용대상 | 아키텍처, DBMS 등 | 부대정보조회, 상황도, DBMS 등 | 상황도 외

## Slide 17
사업을 이해하고 구축에 전념
국방•유사체계 경험
분야별 개발 전문가 투입
Ⅰ
Ⅲ
Ⅳ
4-1
사업수행에 최적화된 협력체계 구성(국방IT 전문기업 + 웹 개발 전문기업)

## Slide 18
PM(Project Manager)
이 상 준 팀장
사업 총괄관리
경력 : 사업관리/서비스 기획 및 PM 전문 (18년)
역량 : 예비군훈련 관리체계 및 다수의 국방IT 체계 사업 수행 등 다양한 실무경험 보유
본 사업관련 : ICT기반 스마트 예비군훈련 관리 체계 구축 사업의 웹포털, 모바일 PL 및 개발총괄
국방 개발방법론/기술표준, 상호운용성
정책/지침 수행 경험
사업
경험
  전략
  4
유사사업 경험과 전문역량을 보유한 조직 구성과 지원체계 확보
Action2-2 예비군 훈련관리 체계 및 웹포털/모바일 프로젝트 수행 경험과 인력 활용
발주처 | 사업 및 역할
육군 교육사령부 | 비전21모델(사단방책분석모델) 사업/사업총괄 PM
육군본부 | ICT 기반 스마트 예비군 관리체계 구축 사업/SW개발PL 및 서브PM
육군 교육사령부 | 작전 지속지원 분석모델 개발 사업 /시스템 및 모의 엔진 PL 등
핵심인력
  개발PL : 사공훈 상무
교육학사 경력 30년
차세대 통합 정보 시스템 구축 PM
(대구한의대 외 다수)
학생 통합 0정보 시스템 및 그룹웨어 구축
  PL : 박정수 이사
국방메가 센터 배포관리 PM
육 / 해 /공군 장비정비 사업 모델링 지원
육군 C4I 전술체계화 ALM 컨설팅

## Slide 19
사업을 이해하고 구축에 전념
업무개발 방안
Ⅲ
.
Ⅰ
Ⅱ
Ⅳ
개발방법론(국방CBD)
시스템 설계
01
02
세부 개방방안
03
디자인 개발 및 적용
04
정부표준보안정책 적용
05

## Slide 20
국방 CBD(Component Based Development) 방법론 적용
1. 개발방법론
소프트웨어 재사용성, 확장성, 이식성 보장
국방 컴포넌트 표준을 준수하여
분석
설계
구현 및 테스트
인도
단
계
(Phase)
활
동
(Activity)
요구사항 정의
아키텍처 정의
요구사항 분석
계략 설계
상세 설계
테스트 준비
통합 테스트
지침서 작성
구현
시험 테스트
시스템 설치
인수지원
비즈니스 및 요구사항 정의
컴포넌트 식별/
명세화/설계
컴포넌트 구현
및 테스트
배포 및 설치
Use Case
State
Model
Class
Model
Component Model
Deployment Model
Implementation Model
국방 CBD 방법론

## Slide 21
업무연속성 및 시스템의 안정적 성능을 보장하는 시스템 설계
2. 시스템 설계 방안
시스템 설계(구축) 시 고려사항
다수의 사용자, 전국 단위 사용자
1
방대한 개발 대상 업무
2
복잡한 연동 대상
3
다양한 운영환경
4
난이도 높은 복합시스템 및 시스템 통합
5
다수의 교관, 후보생 등
훈육 단계별 동시접속
전국 110개 학군단
다수의 업무분야
분야별 세부 단위업무로 복잡하게 구성
외부 체계
- 국방인사정보체계 연동
내부 체계
- 학교시설정보체계 연동
- 교관 테블릿(PC) 연동
PC
테블릿
모바일
일반 PC에서 운영
테블릿 PC에서 운영
모바일 기기에서 운영
교육
정보
종합
시스템
학사행정
업무
학군교
특화업무
과학화
교육훈련
웹 시스템 기반 과학화 교육훈련 체계 복합
데이터 표준화, DB통합개발표준, 연계표준
시스템 설계요소
전략 1
전략 2
전략 3
기능 업무 연속성,편의성 확보
체계통합의 완전성 보장
안정적 성능 보장
다수의 사용자, 방대한 개발 대상 업무 의 적시 분석을 위한 차별적 분석절차 수립 필요
업무분야 기능 개발 일정 준수를 위한 효율적 설계, 개발 전략 수립 필요
새로운 시스템에 대한 사용자의 편의성 확보 필수
[표준화] 다양한 개발 환경의 성공적 통합 위한 기술적 표준화 필수 (데이터베이스, 개발표준, 아키텍처, 연계표준)
[DB통합] 방대한 데이터 전환 통합 데이터의 신뢰도, 품질 확보 필수
[연계] 안정적 연계를 통한 다양한 연계 기술 이해 필수
고품질 시스템 보장을 위한 단계별 품질 관리 필수
고성능을 보장하는 시스템 구성, 표준화 방안 필수
사용자 혼란 최소화를 위한 무결점 시스템 구축 필수
다양한 운영 환경에 대한 오류 없는 운영체계 전환 및 운영체계 구현필수

## Slide 22
업무별 기능분석 및 구현방안(후보생 관리)
2. 세부 개발 방안(1/2)
분야 | 요구기능 | 분석 결과 및 구현 방안
모집 홍보 | 모집홍보계획, 결과 | 모집홍보계획서, 결과보고서 작성 기능 구현
 | 모집홍보자료 | 홍보용 사진, 홍보 광고시안 등의 파일 업로드 기능 구현 업로드 / 다운로드 가능하도록 처리 업로드 파일용량 제한 필요
 | 홍보대사관리 | 홍보대사선발계획, 지원자 등록 기능 구현 지원자 등록 시 대학성적, 평가성적 등 입력기능 제공 온라인 홍보대사 선발 결과발표 기능 구현
후보생선발 | 후보생 선발관련 공지 학군단별 선발인원 할당 | 후보생 모집계획서 작성 기능 제공 학군단별 선발인원 할당 기능 추가 및 해당 내역 조회기능 추가 사용자 별 권한 부여로 조회할 수 있는 학군단 제어
 | 지원자 기본자료 (인터넷 지원기능) 지원자 특이사항 관리 선발 경쟁률 공개 | 인터넷 지원서 작성 도입 지원서 작성 기간을 관리하여 지원기간내일 경우에만 등록 지원기간 종료 이후 지원자의 기본자료 일괄 입력 처리 지원자 특이사항 관리 과거 부정행위 등의 자료 입력 및 열람 온라인 실시간 경쟁률 조회 기능 제공
 | 1차 전형관리 | 검증자료(고교성적, 생활기록부, 수능성적표) 관리기능 탑재 응시 후 자진포기 기능 포기사유, 자필 확인서 기능 탑재 선발결과 입력 및 결과 부분 공개 처리 결과 조회 기간 설정 사용자 별 권한부여 인터넷 합격자 발표 페이지 구현
분야 | 요구기능 | 분석 결과 및 구현 방안
후보생 선발 | 2차 전형관리 | 검증자료, 체력검정, 면접평가 결과 관리기능 탑재 응시 후 자진포기 기능 포기사유, 자필 확인서 기능 탑재 선발결과 입력 및 결과 부분 공개 처리 결과 조회 기간 설정 사용자 별 권한부여 인터넷 합격자 발표 페이지 구현
 | 3차 전형관리 | 검증자료, 신원조사 연명부, 체력검사 보고서 탑재 응시 후 자진포기 기능 포기사유, 자필 확인서 기능 탑재 결재 기능 도입 선발결과 입력 및 결과 부분 공개 처리 결과 조회 기간 설정 사용자 별 권한부여 인터넷 합격자 발표 페이지 구현
 | 최종합격자 관리 | 선발결과 입력 및 결과 부분 공개 처리 결과 조회 기간 설정 사용자 별 권한부여 인터넷 합격자 발표 페이지 구현
 | 안보학 교수관리 모든 학군단 열람 가능 | 안보학 교수의 기본정보, 국방부 적격심사 등의 자료 관리 사용자별 조회권한 부여
후보생 관리 | 후보생에 관한 신상정보, 현황 관리 후보생 관리번호 부여 최종 합격자와 연동 군장학생 관리 | 후보생 관리번호 부여 최종합격자에 한해서 관리번호 일괄 부여 기능 도입 후보생 신상관리 학적관리 구현 및 해당 화면에서 후보생의 신상, 성적, 교육현황 등의 자료 통합 조회 군 장학생관리 군 장학정보 입력 (수혜금액 등) 사용자별 조회권한 부여
분야 | 요구기능 | 분석 결과 및 구현 방안
후보생 병과 분류 | 병과분류 자료 입력 병과분류 결과 등록 및 열람 기능 | 병과분류를 코드화 하여 관리 병과분류 참고자료 탑재 군사교육 성적 연동 병과분류 결과 등록 기능 및 학군단별 열람 기능 제공
후보생 임관 (수료) | 구분별 임관(수료) 운용 임관자격심의 군번 부여 심의 결과 등록 | 임관자격심의 및 검증자료 입력 기능 제공 신원조사 연명부, 체력검사 보고서 등 검증자료 입력기간 관리 및 제어 심의 결과 등록 임관대상자에 한해서 군번 자동 생성 생성기준 : 성명,생년월일, 주민등록번호 뒷자리
후보생 임관 (수료) | 학사사관 임관자격심의 군번 부여 심의 결과 등록 | 임관자격심의 및 검증자료 입력 기능 제공 신원조사 연명부, 체력검사 보고서 등 검증자료 입력기간 관리 및 제어 심의 결과 등록 임관대상자에 한해서 군번 자동 생성 생성기준 : 성명,생년월일, 주민등록번호 뒷자리

## Slide 23
업무별 기능분석 및 구현방안(훈육관리)
2. 세부 개발 방안(2/2)
분야 | 요구기능 | 분석 결과 및 구현 방안
교육 훈련 관리 | 훈련계획 수립 및 관리 | 일일, 과정별 훈련계획 관리 기능 제공 학군다별 훈련계획정보 열람 기능 추가 달력형태의 훈련일정 조회 기능 제공
 | 훈련대상자 관리 훈련대상자 명부 생성 훈련대상정보, 훈련입소정보, 훈련진행정보, 훈련퇴소정보 포함 | 훈련대상자 관리 대상자명부 업로드 양식 제공 대상자명부 업로드 기능 제공 개인별 종합훈련 명부 생성 학적, 훈련, 입/퇴소 정보 등을 포함 종합훈련명부 출력기능 제공
정보 통신 장비 | 개인소유 정보통신 장비 관리 직책 별 장비 열람 범위 제한 | 정보통신 장비를 코드화하여 관리 장비별 접근권한 관리 학군달별 소유 정보통신 장비 등록 기능 제공
임관 지원 물품 | 후보생 임관지원물품 제작을 위한 데이터 다운로드 | 임관지원물품용 기초데이터 다운로드 기능 제공 필요 데이터 양식 수신 후 처리
의무 지원 관리 | 예방접종 현황 입영 신체검사 현황 방독면 저시력자용 안경 입/퇴실자 관리 지구병원 외진 기록 조회 | 예방접종대상자 및 결과 관리 예방접종항목을 코드화 후보생별 접종여부 관리 입영 신체검사 현황관리 정밀신체검사 의뢰 및 내용, 결과 등 관리 외진기록, 입/퇴실 정보 관리 후보생별 입/퇴실 정보를 내역으로 관리 후보생별 외진기록 관리 누적횟수 등의 통계자료 제공
분야 | 요구기능 | 분석 결과 및 구현 방안
임관 지원 | 임관지원물품(군번부여) | 후보생 임관지원 물품 제작을 위한 기본데이터 엑셀 다운로드 기능 제공
 | 임관지원(임관사령장 발급) | 임관(수료)자를 대상으로 과정, 기수별로 임관사령장 발급기능 제공 한글, 엑셀, PDF 등의 다운로드 기능 제공
신분증 발급 | 학군사관후보생 신분증 – 연명부 후보생 신분증 / 재발급 | 학적 정보를 바탕으로 신분증 발급용 기초자료 다운로드 기능 제공신분증 재발급신청서 작성 기능 제공 재발급신청서는 설정된 유효기간에 따라서 보관, 폐기 처리 신분증 발급 History 관리
평가 관리 | 성적관리 성적보고서 출력 교육성적 입력 임관종합평가 및 원격평가 | 후보생별 성적관리 기능 제공 각 과정별 종합된 성적을 바탕으로 성적 집계 기능 추가 본인의 성적 조회 및 성적 이의 신청 기능 제공 성적보고서 출력제공 교육성적 입력 훈련 종료 후 학군단별 후보생의 성적을 입력 후보생이 본인의 성적을 조회한 후 성적 이의신청이 가능하도록 처리 이의신청기간은 별도 관리 후보생의 성적이의신청서를 판단하여 성적을 정정처리 후 최종 성적으로 이관 임관종합평가 및 원격평가 과정, 시기별 평가계획을 등록 평가계획을 열람한 후 평가계획에 대한 질의 응답 기능 추가 임관종합평가 대상자 선정 및 조회 기능 제공 대상자는 선정기준에 따라 자동 생성
분야 | 요구기능 | 분석 결과 및 구현 방안
학군단 운영 | 학군단 현황 학군단 이력카드 탑재 학군단 운영현황 | 학군단 코드를 관리 학군단별 기본정보와 이력카드를 관리 이력카드는 대학별 관리자만 등록 이력카드 조회 기능은 전체 사용자에게 제공 학군단 운영현황 활동구분을 카테고리로 분류하여 관리 학군단 활동사항의 세부계획을 탑재
교육 지원 | 교육시설물 관리 시설물 사용신청 시설물 사용승인 정비소요 종합현황 관리 정비소요 승인 관리 학교 시설물 관리 | 교장별 시설물 현황 관리 건물일 경우 건물 별 호실 정보도 관리 (도면, 기타첨부파일 업로드 기능 제공) 시설물 사용신청서 작성 기능 제공 시설물 사용일자, 시간 중복체크 기능 포함 사용결과 미등 시 신청 제한처리 시설물 사용 이후 정비소요내역 입력 기능 구축 정비소요 내역 미 입력 시 이후 시설물 사용신청에 제한 정비소요 사진 등록기능
 | 교육장비 현황 관리 교육장비 수불관리 교보재 현황 관리 교보재 수불관리 교육장비/교보재 사용신청 교육장비/교보재 사용승인 정비신청 / 승인 손망실 보고/승인 교육지원 조교관리 | 교보재와 교육장비 코드화 기본현황, 유지관리, 사용가능 등의 현황 및 수불관리 기능 포함 교보재/교육장비 사용신청서와 연동하여 사용 승인된 내역에 대해서 불출과 자동 연동 처리 교보재/교육장비/조교 사용신청 사용신청서 통합작성 수불관리와 연동하여 재고확인 및 신청제한 기능 제공 교육장비 사용 이후 정비소요내역 입력 기능 구축 정비소요 내역 미 입력 시 이후 교육장비 사용신청에 제한 조교 지원 및 지원결과를 관리하여 지원횟수, 내용, 평가 등의 자료 연동

## Slide 24
디자인 전문가 활용 및 사용성 평가 수행(디자인 개발)
3. 디자인 개발 및 적용
UX 진단평가 기법
  ※ 전문가 평가 수행은 사업의 규모, 기간, 범위에 따라 테일러링하여 적용
디자인 개발전략 도출
전문가 선행 분석
  선발, 학적관리 등 6개 체계 선행 자료 분석
  분석 지표에 따른 주요 문제점과 원인파악
  초기 방향성 도출로 시간과 비용 절약
  사용자 인터뷰 질의서 도출
  사용성 테스트 필요사항 도출
벤치마킹 및 트랜드 분석
  심미성, 브랜딩, 사용성 측면
  최신 사례들을 보여주는 사이트를 벤치마킹
  공공기관, 금융, 정보서비스 사이트 벤치마킹
  Interface Design 및 Visual Design 측면
  업무효율성 강화 할 수 있는 UI트렌드 선별 적용
벤치마킹
트랜드
사용자 인터뷰
인터뷰 대상
인터뷰 방법
  화면 해상도
  화면 Flow
  Layout
  Navigation
  Labeling
  메뉴구조
분석항목
  Button
  Font
  Color
  Image
  기타요소
  웹 접근성 관련 고려사항
  사용편의성 관점
UI
기능
접근성
고객 의사결정자 및 실무 대표
실사용자
- 육군학생군사학교
- 지역별 학군다
- 후보생 등
운영자, 관리자 관점의 요구사항 파악
초기 방향성 확인
기존 체계 불편사항 Q&A
현행체계의 만족도 파악
사용자 그룹의 환경 및 업무특성 관찰
기존 체계의 UI문제점 Q&A
구축 쳬계의 UI요구사항 Q&A
주 사용자 확인
초기 방향성 확인
사용성 테스트와 병행하여 수행
웹 접근성 향상을 위한 사용자 요구사항 Q&A
분석관점
심미성
브랜딩
접근성
사용성
제작성
  ※ 프로젝트의 상황에 맞게 사용성 테스트를 진행하며, 평가방법 및 결과 분석 적용 방법은 진행 시점에 따라 다름
결과 분석
  실패한 Task 중심으로 원인 분석 하되, 성공한 Task라도 수행 중 문제가 발생한 경우 원인 분석함
  실패 원인 분석 시 참가자들의 시스템에 대한 숙련 정도와 업무 이해도 등을 고려하여 분석함
  분석결과를 토대로 개선안과 개선 순위를 도출함
Task | 테스트 참가자 |  | 평균점수 | 결과
 | User 1 | User 2 |  | 
1 | S | P1 | 9.2 | 성공
2 | F | F | 1.7 | 실패
3 | P1 | E | 8.7 | 성공
예시
주요 평가 기준
화면 흐름의 적절성
1
작업 동선의 효율성
2
네비게이션 방식의 적합성
3
레이블(Label)의 정확성
4
가독성 및 UI 요소의 일관성
5
테스트 환경 구성
  필요인원 : 진행자, 관찰자, 업무전문가
  진행자 : 테스트 시나리오 대로 인터뷰 및 테스트 진행
  관찰자 : 참여자의 실수, 동선, 행동, 태도, 의견을 정확히 관찰하여 기록
  업무전문가 : 참여자가 업무적인 질문이나 의견을 구할 때 답변
테스트 진행 절차
  테스트 준비
  테스트 안내
  사용자 프로파일 및 이용 경험, 요구 파악
  자유롭게 이용하는 행동패턴 관찰
  테스트 시나리오에 따른 Task 수행
  Log Analysis, Mouse Tracking, Eye Tracking
  불편사항 및 만족도 파악
  개선안 확인
사후 인터뷰
사용자 테스트
및 관찰
사용 행태 관찰
사전 인터뷰
테스트 진행 안내
업무
전문가
진행자
관찰자
PC
이동식 UX Lab
UX Lab(제안사 본사)
참여자
어떤 어려움이나 망설임 없이 Task를 수행
성공 (S→10점)
테스트 의도와 상관없이 수행된 경우
제외 (E→제외)
Task는 완료하였으나 약간 망설인 경우
부분성공
(P1→7.5점)
Task는 완료하였으나
한참 동안 헤맨 경우
부분성공
(P2→5점)
치명적인 오류를 범하거나 포기한 경우
실패 (F→0점)
평가 방법

## Slide 25
정부표준보안정책을 준수한 설계 및 개발로 보안 취약점 제거
4. 정부표준보안정책 적용
보안 취약점을 고려한 개발 수행
웹 취약점 사전 분석을 통한 대응개발
  개발 표준 적용
W3C에서 제공하는 웹 표준화 스펙 적용
표준 HTML 사용
CSS 사용
안전행정부 SW 개발보안가이드(시큐어코딩), 보안약점 진단가이드 준수
XML 사용
DOM 사용
ECMA Script사용
  개발 시 취약점 제거
OWASP 1) 웹 취약점, 제안사 웹 개발 보안 체크리스트 등을 개발 시 참조
  고려사항
보안 취약점 진단 및 문제점을 제거할 수 있도록 개발에 반영
웹 접근성 문제를 해결하는 방안은 엄격한 ‘웹 표준화 가이드’에 맞추어 웹 사이트를 개발
  웹 취약점 점검 및 보완
전문 진단인력에 의한 웹 취약점 진단 및 보완을 통한 보안성 검증
  주요 대응 기술
Hidden URL 탐색
SQL Injection 점검
File Up/Download 취약점 분석
인자 값에 의한 오류 가능성 점검
쿠키변조 가능성 점검
사이트 위장 공격 대응 분석
개인 정보 추출가능 여부 분석
기타 취약점 발생 가능성 대응 기술 적용
  OWASP의 10대 웹 취약점
  검증되지 않은 파라미터의 허용
  (Unvalidated Parameters)
  시스템 명령어 삽입 허용
  (Command Injection Flaws)
  부적절한 접근 통제
  (Broken Access Control)
  잘못된 오류 처리
  (Error Handling Problems)
  부적절한 계정과 세션 관리
  (Broken Account and Session Management)
  안전하지 않은
  암호화 메커니즘 사용
  (Insecure Use of Cryptography)
  크로스 사이트 스크립팅 허점
  (Cross-Site Scripting(XSS) Flaws)
  관리 허점
  (Remote Administration Flaws)
  버퍼 오버플로우
  (Buffer Overflows)
  웹과 WAS 서버의 구성 설정상의 오류
  (Web and Application Server
  Misconfiguration)

## Slide 26
성공적인 프로젝트를 위한
사업관리 방안
Ⅳ
.
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
수행조직 및 투입인력
사업수행 일정
01
02
품질관리
03
위험관리
04

## Slide 27
분야별 전문 인력으로 구성된 협업체계 구성
1. 수행조직 및 투입인력
조직 구성
  PM
  기술지원
  품질관리
  김태영 상무
  이상준 이사
  이재강 이사
  PL
  박정수 이사
“신바람” 조직 문화 조성
자유적이고 창의적인 Working 문화
존중과 배려에 기반한 의사소통
최고의 팀웍으로 최고의 사업수행
사업 수행조직 구성비율
유사사업
경험
92%
초급 8%
특급 25%
중급 45%
고급 22%
구분 | M/M
특급기술자 | 6.8 M/M
고급기술자 | 6 M/M
중급기술자 | 12 M/M
초급기술자 | 2 M/M
합계 | 26.8 M/M
작성 요청함.
  개발 PL
  사공훈 상무
  도정윤 과장
  개발팀
  장미향 과장
  안재영 대리
  이지수 주임
  윤일석 주임
  김영채 주임
  허성문 사원
  UI 디자인
  김수호 사원
  모바일
  이승수 대리
  DB
  박상수 주임
  연계
  메타빌드
  김준석 사원
  신은경 과장

## Slide 28
 | 년 |  | 2018년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 월 |  | 11월 |  |  |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 
 | M |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 
개발단계 |  |  | 분석 |  |  |  |  |  |  | 설계 |  |  |  |  |  |  | 구현 및 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 인도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전체공정 |  |  | 요구사항 식별 |  |  |  | 요구사항 분석 아키텍처 정의 자료구축 준비 |  |  | 개략설계 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 구현 및 단위시험 |  |  |  |  |  |  |  | SW 통합 및 시험 | 시스템 통합 및 시험 | 개발시험평가 |  | 운용시험평가 |  |  |  | 안정화지원 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 시험운영 |  | 안정화지원 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 표준기능 | 전 제대 |  |  | 
세부 공정 | 사업/ 품질관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 체계개발 | 응용SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 선행개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데이터통합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 체계통합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 연동체계 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기반체계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
주요 산출물 (테일러링) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
철저한 업무분석을 통한 체계적인 일정 수행
2. 사업 수행 일정
착수보고
중간보고
실행 및 통제(통합, 범위, 진도, 인력, 품질, 문서, 위험, 의사소통,보안, 협력업체관리)
종료보고
중간보고
현황시스템분석
분석모델링
인터페이스
상호작용설계
인터페이스
구현설계
구현 및 단위테스트 준비
개발시험평가
지원
운용시험평가
지원
시험수행
시연
시험운영
지원
안정화지원
프로토타입 개발
공통모듈 개발
특성업무 전환개발/단위테스트
현황 데이터 및 코드 통합설계
DB 설계
DB 모델링
모델링컨설팅
데이터모델링 및 DB설계 수정/보완
자료 구축 및 검증
안정화지원
자료전환 및 입력프로그램 작성
자료전화 테스트 및 검증
운용시험평가
지원
시험운영
지원
안정화지원
개발시험평가
지원
요구사항식별
기반환경
전산장비분석
아키텍처 정의/설계
장비 및 상용SW발주지원
장비 및 상용SW사업자 설치지원
기능 및 성능시험
검수 및 통합시험 지원
운용시험평가
지원
시험운영
지원
안정화지원
개발시험평가
지원
통합시험
지원
요구사항식별
분석모델링
ICD 협의 및 작성
ICD 수정보완 및 SW통합시험준비 / 구현
요구사항식별
SW분석검토
UX/디자인/시안작성
체계설계검토
상세설계검토 및 지원
SW통합 및 시스템통합 준비
SW통합환경 구축
운용시험지원
개발시험평가
지원
시험운영
지원
안정화지원
요구사항 명세서
사업수행계획서
데이터베이스설계서
사용자인터페이스 설계서
통합테스트결과서
시험평가결과서
사용자/운영자지침서
사업종결보고서
운영자교육
제대별 집합교육
교육자료 현황화
시험평가요원 교육
교육훈련소요분석
표준기능 개념교육
교육훈련 계획수립
교육계획 상세설계
지침서 작성
개발환경구축
소스수집/분석
표준기능 심화교육

## Slide 29
단계별 품질 활동과 관리방법론 및 관리도구 활용
3. 품질 및 사업관리
단계별 주요 품질 보증 활동
사업관리방법론(TI-PMM)
전사지원
품질활동
착수 및 계획
실행 및 통제
종료
  Inspection
  검수
  절차 준수성 및 결과물의 적합성 제고
  부적합 시 시정조치로 프로젝트의 성공적 이행
  단계말 품질검토
  프로세스 이행검토
  측정 및 분석
  착수지원
  규모산정
  리스크 진단
  이행 평가
  테스트 지원
  품질목표를 설정하고 표준 및 절차를 수립
  품질요구사항 도출 및 지표 선정
  품질 조직 및 역할 정의
  품질보증계획수립
내부 품질 활동
  동료검토(Inspection) 절차
  대상 및 일정 수립
  검토자에게 산출물 설명
  개별검토 및 결함 기록
  검토회의
  결함제거 및 작업결과 확인
  추적/변경 관리를 통한 범위 관리
  납기 준수를 위한 일정 관리
  프로젝트 성공을 위한 자원 관리
  고객, 프로젝트팀 의사소통 관리
  형상 무결성을 위한 형상 관리/문서 관리
  정보 유출 방지를 위한 보안 관리
위험식별
위험분석
대응계획 수립
모니터링 및 통제
  관리절차
  업무 범위 정의
  범위 변경 통제 관리
  검증 및 추적관리
  최적의
  일정계획 수립
  진척 실시간
  모니터링
  일정지연
  예측 및 예방활동
  최적의
  일정계획 수립
  진척 실시간
  모니터링
  일정지연
  예측 및 예방활동
  공동 협의체
  협업 관리
  정기/수시 보고
  형상관리 도구
  버전/변경 관리
  무결성 유지
  표준화/일관성
  고객사 보안
  규정 준수
  유형별 대응 전략
  보안 모니터링
  및 감시
  인력변동
  일정지연
  의사소통
  장애발생
  보안사고
범위
관리
일정 관리
위험 관리
자원 관리
의사소통 관리
형상/ 문서관리
보안 관리
개발파트
  품질보증 측정 및 보고
  품질보증 수행 및 검증
  품질보증 계획 수립
  시정조치에 따른 보완
  단계 말 검토
  동료검토(Inspection)
품질 관리자

## Slide 30
유사사업 경험 바탕의 위험관리로 사업의 안정성 보장
4. 위험관리
불명확한 요구사항 반영요청
비현실적인 사용자 기대
사용자 참여부족, 요구사항 도출 지연 및 특정 요구 누락
위험관리 절차 및 위험유형
위험관리 방침
사업초기부터 사업이 종료되는 시점까지 지속적인 위험관리 활동을 수행하며 식별된 위험요소는 해소되는 시점까지 중점관리
지속적인 위험관리
제안사의 위험관리절차를 적용하여 체계적인 위험관리 활동 수행
식별된 위험요소는 조치 활동내용을 고객과 지속적인 공유
위험 대응
다양한 사업 수행 경험을 바탕으로 사업초기에 사업수행간 예상되는 위험요소를 식별하고 사전 대응 방안 강구
조기 위험식별
위험관리 절차
유사사업 수행시 식별된 위험유형
관계기관의 협조부족으로 인한 일정지연
사업수행간 자료 유출 및 보안사고 발생
요구사항 누락여부
요구사항간 충돌
상시
모니터링
고객
MZ-PMM
상시 모니터링
수행조직
수행조직
상시 모니터링
상시 모니터링
상시 모니터링
사업관리
품질관리
위험요소 식별
영향 평가
분 석
대책수립
위험요소
Notes: 또한 사업에서 야기되는 위험 요소를 제거하기 위하여
발생할 위험 요소를 조기에 식별하며 식별된 위험을 지속적으로 관리하도록 하겠습니다.

## Slide 31
국방IT전문기업과 웹 및 모바일 전문 업체의 협업으로 성공적 사업 보장!
제안의 특장점
  유사체계
  구축경험
  국방IT
  전문기업
  국방
  연동기술
  적용
  개발기술
  사업의 성공을 인도하는 국방동원체계 연동 기반기술 적용
  “
  ”
전자정부프레임워크, 웹표준/웹접근성, 시큐어코딩, 웹 취약점 개선, 서버 구축 등 핵심 필요 웹/앱 개발 기술 보유
하이브리드 앱 개발 및 이미지 최적화 기술 등 서비스 성능 향상을 위한 기술 적용
국방동원체계의 예정계획인 『 ICT기반 스마트 예비군훈련 관리체계 』와의 연동기술, 기반기술 적용
『ICT기반 스마트 예비군훈련 관리체계』사업의 SW개발 경험 보유 (웹 포탈, 모바일 중심의 체계구축 사업)
『 ICT기반 스마트예비군훈련 관리체계 』 사업 참여인력 투입
10년 이상 다수의 국방IT 관련 사업 수행 경험으로 기술적 Know-How 축적 및 국방사업에 특화된 국방기술표준, 체계적인 사업/품질관리 절차 등 국방사업 전문 역량 확보

## Slide 32
학군교 교육정보종합시스템 SW 개발 사업