## 제안일정
화물관리시스템 전면 재구축 ISMP
제안 일정표
제안 작업시 주요업무 일정 및 추가 일정을 기록 | [6 empty] | 제출일까지 남은 일수 : | 11 | #REF!
주 |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주요업무 | 업무 설명
[5 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | KICK-OFF | 사업설명 및 전체 추진 일정을 공유
[6 empty] | 입찰 공고 게시 |  |  | R&R | RFP분석, 목차 작성, 각 담당자별 업무 구분 및 공유
[9 empty] | Brain Storming_승부차트 | 제안 전략 수립 및 PT시나리오 작성
[9 empty] | 스토리보드 리뷰 | 각 제안 목차별 스토리보드 작성
[9 empty] | 1차 리뷰 | 작성된 제안서가 목차와 논리에 맞게 작성되었는지, RFP 요건과 부합하는지 등을 리뷰하고 이전 리뷰내용이 반영되었는지 확인한다.
2차 리뷰
1주차 | 일자 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07
| 제안 |  | 공고 |  |  | 제안목차 회의
PT
디자인
기타
2주차 | 일자 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14
| 제안 |  | 1차 리뷰 |  |  |  | 제안서 리뷰 & 완료
| PT |  | 제안 전략 미팅 |  | 설명회 목차 미팅(15:00) | 설명회 장표 | 설명회 장표 완료
| 디자인 | [6 empty] | 설명회 장표 디자인
기타
3주차 | 일자 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21
| 제안 | 제안서 인쇄 | 제안서 제출
| PT |  |  |  | 제안 설명회
디자인
기타
4주차 | 일자 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28
제안
PT
디자인
기타
Formulas:
화 = [월]+1
수 = [화]+1
목 = [수]+1
금 = [목]+1
토 = [금]+1
일 = [토]+1

## 제안서목차
화물관리시스템 ISMP 용역 제안서
• 사업명 : ‘25-’26년 전산장비 유지보수
• 사업기간 : ‘25. 1. 1. ~ ‘26. 12. 31. (2년 장기계속계약)
• 사업예산 : 5,783,317천원 [2025년(1차연도) 2,836,856천원 + 2026년(2차연도) 2,946,461천원]
• 전자입찰 마감 :2024/12/03 11:00
• 정성석 제안서/정량석 제안서/발표자료 각 1식 : 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용
■ 평가방법(조달청 온라인평가) : 온라인 2024/12/10 13:30 ~ / 발표 15분, 질의 10분 평가위원 사전검토 시간 : 120분 이상 / 차등점수제를 적용하는 평가 3점
I. | 1. | 가. | 1) | 가) | 내용 | RFP 요구사항 | 평가요소 / 평가기준 | 배점 | 페이지 | 담당업체 | 작성자 | 진도 | 서식 | 작성 지침 / 비고
| 간지 | [10 empty] | 0%
| 1. 사업 이해도 | [5 empty] | 전략 및 방법론 / 사업이해도 사업수행계획이 사업의 목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가한다. | 5
|  | 가. 사업의 이해 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우 |  |  | o 사업수행자는 해당 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 성공 요소, 추진 전략 및 전제 조건 및 제안의 특징 등을 요약하여 기술
|  | 나. 사업의 분석 | [6 empty] | 5
|  | 다. 사업의 목표 | [6 empty] | 1
|  | 라. 사업의 목적 | [6 empty] | 1
|  | 마. 사업의 범위 | [6 empty] | 2
|  | 바. 사업의 특성 | [6 empty] | 1
|  | 사. 제안의 특성 및 장점 | [6 empty] | 2
|  | 아. 기대효과 | [6 empty] | 1
| 2. 추진 전략 | [5 empty] | 전략 및 방법론 / 추진전략 사업수행 일정과 위험요소를 고려한 추진전략 수립의 타당성을 평가한다. | 5
|  | 가. 사업의 추진 방향 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 나. 사업의 위험요소 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 다. 사업의 전제조건 및 성공요소 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 라. 사업의 추진 전략 | [6 empty] | 1 | 케이사인 | 발표장표 인용
|  | 마. 세부 추진 방안 | [6 empty] | 2 | 케이사인 | 발표장표 인용
| 3. 추진 체계 | [5 empty] | 전략 및 방법론 / 추진체계 사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직 (전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등) 구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다. | 5
|  | 가. 사업수행 추진 체계 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 나. 추진 체계 구성 전략 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 다. 추진 체계 운영방안 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 라. 추진 체계 조직도 | [6 empty] | 1 | 케이사인 | 발표장표 인용
|  | 마. 추진 체계 업무분장 및 역할 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 바. 제안사 및 전문업체 기술지원 방안 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 사. 전문업체 품질 확보 방안 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 아. 전문업체 상생협력 방안 |  |  |  |  | 정량평가 상생협력 상생협력 평가기준에 의한 중소기업 참여 지분율 평가 | 5
|  |  | 1) 상호협력 방안 | [5 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  |  | 2) 상생협력 방안 | [5 empty] | 2 | 씨에스 | 도영우
|  |  | 3) 상생협력 평가 기준 및 평가 점수 | [5 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  |  | 4) 제안사 중소기업 확인서 | [5 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
| 4. 사업 추진 방법론 | [5 empty] | 전략 및 방법론 / 사업추진방법론 사업추진방법이 구체적이고 적절한지와 그 실제 적용 사례 및 경험에 따른 단계별 산출물을 제시하였는지 평가한다. | 5
|  | 가. 사업 추진 목표 | [6 empty] | 1 | 씨에스 | 도영우
|  | 나. 사업 추진 절차 | [6 empty] | 1
|  | 다. 사업 추진 방법론 적용 | [6 empty] | 2
|  | 라. 연간 유지보수 수행방안 | [6 empty] | 2
|  | 마. 단계별 산출물 관리 방안 |  |  |  | PMR-010
|  |  | 1) 산출물 관리 원칙 | [5 empty] | 1
|  |  | 2) 산출물 관리 기준 및 절차 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) 단계별 산출물 제출 계획 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) 정기 산출물 제출 방안 | [5 empty] | 2
|  |  | 5) 사업종료 시 최종 산출물 제출 방안 | [5 empty] | 1
|  | 바. 사업 추진 방법론 적용사례 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 주요 실적 인용
Ⅰ. 일반현황 | [8 empty] | 9 | 김영국 |  | 0%
| 간지 | [8 empty] | 김영국 |  | 0%
| 1. 제안사 일반현황 | [7 empty] | 1 | 김영국
김영국
| 2. 조직 및 인원 | [7 empty] | 1 | 김영국
김영국
| 3. 수행 조직 및 업무 분장 | [7 empty] | 2 | 김영국
김영국
김영국
| 4. 투입인력 및 이력 사항 | [7 empty] | 3 | 김태영
김태영
| 5. 주요 사업 실적 | [7 empty] | 2 | 김태영
김태영
Ⅱ. 전략 및 방법론 | [8 empty] | 34 | 이준한(신영호)
| 간지 | [7 empty] | 1 | 이준한(신영호)
| 1. 사업 이해도 | [8 empty] | 이준한
|  | 가. 사업 추진배경 및 환경변화 | [7 empty] | 이준한
|  |  | 1) 현행 시스템 진단 및 디지털 전환 환경변화 분석 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) 정책 정합성 검증 및 재구축 필요성 종합 진단 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  | 나. 현행 화물관리체계 문제점 진단 | [7 empty] | 이준한
|  |  | 1) 업무 수작업 현황 진단 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) 시스템 구조 문제 진단 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  |  | 3) 데이터 이원화 문제 진단 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 4) 인프라 노후화 진단 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 5) 종합 Pain Point Map | [5 empty] | 1 | 이준한
|  | 다. 차세대 화물관리 플랫폼 비전 | [7 empty] | 이준한
|  |  | 1) 차세대 비전 체계 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) TO-BE 통합 아키텍처 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 3) 정량 기대효과 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 4) ISMP→본사업 연계 로드맵 | [5 empty] | 1 | 이준한
| 2. 추진 전략 | [8 empty] | 이준한
|  | 가. ISMP 추진전략 | [7 empty] | 이준한
|  |  | 1) FIELD 전략 Framework | [5 empty] | 1 | 이준한
|  | 나. 현장중심 업무혁신 전략 | [7 empty] | 이준한
|  |  | 1) 현장조사 Framework | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) 전국 지사 현장조사 계획 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 3) 현장조사→요구사항→설계 연계 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  | 다. AI 기반 업무혁신 전략 | [6 empty] | 2 | 신영호
신영호
|  | 라. 클라우드 전환 전략 | [6 empty] | 3 | 신영호
신영호
|  | 마. 데이터 통합 전략 | [6 empty] | 3 | 신영호
신영호
| 3. 컨설팅 방법론 | [8 empty] | 신영호
|  | 가. ISMP 수행방법론 | [6 empty] | 4 | 신영호
신영호
|  | 나. 이해관계자 참여체계 | [6 empty] | 2 | 이준한
이준한
|  | 다. 품질 확보 방법론 | [6 empty] | 3 | 신영호
신영호
Ⅲ. 사업수행(성능 및 품질) | [8 empty] | 67 | 이준한
| 1. 컨설팅 요구사항 | [8 empty] | 이준한
|  | 가. 현황분석 체계 |  |  | [2P] 현황분석 방법론 및 분석 Framework(4개 관점). [2P] 업무 현황 분석(CNR-007·008: 수작업 업무 현황, 부서별 Pain Point 매트릭스). [2P] 시스템 현황 분석(CNR-005·016: 현행 시스템 구성도, PowerBuilder 구조, 마이그레이션 대상 목록). [2P] 인프라 현황 분석(CNR-003: 서버·네트워크·스토리지·보안장비 현황, 노후화 현황). | CNR-001~008·016 대응 |  |  | 1 | 이준한
|  |  | 1) 현황분석 방법론 및 Framework | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) 업무 현황 분석 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 3) 시스템 현황 분석 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  |  | 4) 인프라 현황 분석 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  | 나. 업무 프로세스 혁신방안 |  |  | [2P] 수작업 업무 자동화 방안(엑셀→시스템화: 체화·재고 자료요청, CDMS/WMS 데이터 업로드 등). [2P] PDA 환경 개선방안(CNR-006: Android 전환, LTE 통신, 모바일 바코드 프린터 연동). [2P] 지사별 업무 표준화 방안(현행 편차 → 표준 프로세스 정의). [1P] X-RAY 동시구현시스템 개선방안(CNR-012). [1P] As-Is vs To-Be 업무 비교표. | CNR-006·007·012 대응 |  |  | 1 | 이준한
|  |  | 1) 수작업 자동화 혁신방안 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  |  | 2) 전국지사 PDA 환경 개선방안 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  |  | 3) 지사별 업무 표준화 방안 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  |  | 4) X-RAY 동시구현 시스템 현황 분석 및 개선방안 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  |  | 5) As-Is vs To-Be 업무 혁신 종합 비교표 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  | 다. 통합 아키텍처 설계 |  |  | ★기술점수 핵심. [2P] EA 4계층 통합 아키텍처 다이어그램(Business/Application/Data/Infrastructure). [2P] WEB 기반 3-Tier 전환 설계(CNR-005: WEB-WAS-DB 구성, 세션관리, 통합모니터링). [2P] H/W·S/W 자원 규모산정(CNR-003: 사용자·데이터·처리량 기반, 서버·DBMS·Report Tool 사양). [2P] API Hub 기반 연계 아키텍처(CNR-009: FTP→REST API 전환, 중계3사·특송업체 인터페이스). [2P] 인프라 TO-BE 모델(온프레미스·클라우드·하이브리드 권장안 + 재해복구). | CNR-003~005·009 대응. 4계층 다이어그램 필수 |  |  | 1 | 이준한
|  |  | 1) EA 4계층 통합 아키텍처 다이어그램 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) WEB 기반 3-Tier 전환 설계 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) WEB 기반 3-Tier 전환 설계 — TO-BE 아키텍처 모델 | [5 empty] | 1
|  |  | 3) H/W·S/W 자원 규모산정 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 3) H/W·S/W 자원 규모산정 — S/W 및 비용 | [5 empty] | 1
|  |  | 4) API Hub 기반 연계 아키텍처 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 4) API Hub 기반 연계 아키텍처 — 인터페이스 명세 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 인프라 TO-BE 모델 설계 — 온프레미스·클라우드·재해복구 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 5) 인프라 TO-BE 모델 설계 — 배치 대안 비교 및 DR 설계 | [5 empty] | 1
|  | 라. WMS·CDMS 통합 모델 |  |  | [1P] 전국 지사 WMS 운영 현황 비교표(기능·활용수준·특화기능). [2P] 인천공항·인천항 특송센터 WMS 특화 기능 식별 및 표준화 방안. [1P] WMS↔CDMS 연계 구조 개선방안. [1P] WMS·CDMS 통합 기능 표준 모델. | CNR-011 대응 |  |  | 1 | 이준한
|  |  | 1) 전국 10개 지사 WMS 운영 현황 분석 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) 인천공항·인천항 특송센터 WMS 특화 기능 식별 및 표준화 방안 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 3) WMS ↔ CDMS 연계 구조 개선방안 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 4) WMS ↔ CDMS 연계 API 명세 및 단계별 전환 계획 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 5)WMS·CDMS 통합 기능 표준 모델 및 도입 방향 | [5 empty] | 3 | 이준한
|  | 마. 전자문서 통합체계 (관세청 연계) |  |  | [2P] 관세청 송수신 전자문서 40여종 현황 분석표(문서종류·처리단계·연계방식). [1P] 반입/반출/통관 단계별 전자문서 처리 프로세스. [2P] FTP→API 전환 방안(CNR-009: 특송업체·중계3사 인터페이스 전환 검토). [1P] 전자문서 자동분류·디지털화 방안. [1P] 송수신 모니터링 대시보드 구성 방안. | CNR-009·014 대응 |  |  | 1 | 이준한
|  |  | 1) 관세청 송수신 전자문서 40여종 현황 분석 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  |  | 2) 전자문서 연계방식 현황 분석 및 개선 방향 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 3) 반입·반출·통관 단계별 전자문서 처리 프로세스 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 4) FTP·EDI → REST API 전환 방안 — AS-IS 현황 및 문제점 분석 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 4) FTP·EDI → REST API 전환 방안 — TO-BE 설계 및 전환 로드맵 | [5 empty] | 1
|  |  | 5) 전자문서 자동화·디지털화 방안 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 6) 전자문서 송수신 모니터링 대시보드 구성 방안 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  | 바. 통계·보고체계 혁신 |  |  | [1P] 현행 통계·보고 현황 분석(수작업 보고서 종류·빈도·담당자). [1P] 자동생성 보고서 체계 설계(일보·월보·분기보고 자동화). [1P] 정형보고서 표준화 방안(징수일보·물동량 등). [1P] ERP 연계 현황 및 개선방안. | CNR-013 대응 |  |  | 1 | 이준한
|  |  | 1) 현행 통계·보고 업무 현황 분석 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) 자동생성 보고서 체계 설계 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  |  | 3) 정형보고서 표준화 + ERP 연계 개선 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  | 사. 요율관리 혁신방안 |  |  | [1P] 지정장치장별 요율 체계 현황(화물유형별·운송방식별 요율 구조). [1P] DB 프로시저 기반 요율 계산 로직 문제점. [1P] 사용자 기반 요율 관리 시스템 TO-BE 설계. [1P] 요율 변경 이력관리 및 승인 프로세스. | CNR-015 대응 |  |  | 1 | 이준한
|  |  | 1) 지정장치장별 요율 체계 현황 분석 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) DB 프로시저 의존 구조 문제점 분석 | [5 empty] | 2 | 이준한
|  |  | 3) 사용자 기반 요율 관리 TO-BE 설계 + 이력·승인 프로세스 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  | 아. Legacy Migration 전략 |  |  | [1P] 마이그레이션 대상 프로그램 분류 기준(재사용/재개발/폐기). [2P] 전환방식별 비교(리호스팅·리플랫폼·리아키텍팅). [1P] 마이그레이션 우선순위 도출 기준. [2P] 단계적 전환 전략 및 리스크 관리방안. | CNR-016 대응 |  |  | 1 | 이준한
|  |  | 1) 마이그레이션 대상 시스템 현황 및 노후화 진단 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) 재사용·재개발·폐기 분류 기준 및 대상 목록 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 3) 전환 방식 비교 및 권장안 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 4) 단계적 전환 전략 및 우선순위 로드맵 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  | 자. 차세대 구축 로드맵 및 본사업 RFP 작성 |  |  | ★산출물 최고 중요. [2P] 차세대 화물관리시스템 재구축 단계별 로드맵(단기·중기·장기 + 소요예산 산정). [2P] 본사업 제안요청서(RFP) 작성 방법론 및 구성 계획. [3P] RFP 주요 내용 개요(사업개요·현황·범위·아키텍처·요구사항·평가기준 초안). [3P] 기능 요구사항 분류 체계(업무/기술/데이터/보안/품질/인프라). [2P] 사업비 산정 근거(FP 산정, 투입인력, H/W·S/W 도입비). [1P] 발주기관 검토 일정 및 협의 계획. | CNR-002·017 대응. RFP 산출물이 최종 납품물 |  |  | 1 | 이준한
|  |  | 1) 차세대 화물관리시스템 재구축 단계별 로드맵 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 2) 본사업 RFP 작성 방법론 및 구성 계획 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 3) 본사업 RFP 주요 내용 구성 개요 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 4) 본사업 기능 요구사항 분류 체계 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 5) 본사업 사업비 산정 근거 | [5 empty] | 1 | 이준한
|  |  | 6) 발주 일정 및 발주기관 협의 계획 | [5 empty] | 1 | 이준한
| 2. 보안 요구사항 | [8 empty] | 김영국
|  | 가. 보안관리 체계 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 나. 개인정보보호 체계 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 다. 정보보호 추진전략 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 다. 정보보호 추진전략 | [7 empty] | 김영국
김영국
| 3. 제약사항 | [8 empty] | 김영국
|  | 가. 법·제도 준수 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 나. 지식재산권 대응 | [7 empty] | 김영국
김영국
| 4. 데이터 요구사항 | [8 empty] | 김영국 | 신영호
|  | 가. 데이터 표준화 전략 | [7 empty] | 김영국 | 신영호
[10 empty] | 김영국 | 신영호
|  | 나. 데이터 구조 혁신 | [7 empty] | 김영국 | 신영호
[10 empty] | 김영국 | 신영호
|  | 다. 데이터 이관 전략 | [7 empty] | 김영국 | 신영호
[10 empty] | 김영국 | 신영호
| 5. 품질 요구사항 | [8 empty] | 김영국
|  | 가. 품질보증 체계 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 나. 산출물 품질관리 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 다. 프로젝트 품질관리 | [7 empty] | 김영국
김영국
Ⅳ. 프로젝트 관리 | [8 empty] | 0 | 김영국
| 1. 관리 방법론 | [8 empty] | 김영국
|  | 가. 사업위험 관리 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 나. 진도 및 변경 관리 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 다. 보안 및 형상 관리 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 라. 의사소통 및 보고 관리 | [7 empty] | 김영국
김영국
| 2. 관리역량 | [8 empty] | 김영국 | 신영호
|  | 가. PM 관리역량 및 실적 | [7 empty] | 김영국 | 신영호
[10 empty] | 김영국 | 신영호
|  | 나. 현장조사 역량 | [7 empty] | 신영호
신영호
| 3. 일정계획 | [8 empty] | 신영호
|  | 가. 전체 WBS 및 마일스톤 | [7 empty] | 신영호
신영호
|  | 나. 현장조사 일정 계획 | [7 empty] | 신영호
신영호
|  | 다. 자원 투입 계획 | [7 empty] | 신영호
신영호
Ⅴ. 프로젝트 지원 | [8 empty] | 0 | 김영국
| 1. 하자보증 | [8 empty] | 김영국
|  | 가. 하자보증 범위 및 기간 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 나. 하자보증 수행 방안 | [7 empty] | 김영국
김영국
| 2. 교육훈련 및 기술지원 | [8 empty] | 김영국
|  | 가. 교육훈련 계획 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 나. 기술이전 계획 | [7 empty] | 김영국
김영국
| 3. 사업지원 | [8 empty] | 김영국
|  | 가. 후속 사업지원 방안 | [7 empty] | 김영국
김영국
|  | 나. 사업지원 체계 | [7 empty] | 김영국
김영국

## 제안서작성관리
화물관리시스템 전면 재구축을 위한 정보시스템 마스터플랜(ISMP) 용역 ¦ 제안서 작성 관리표
발주기관: (사)한국관세무역개발원 ¦ 사업예산: 135,146,000원(VAT포함) ¦ 사업기간: 착수일로부터 90일 ¦ 평가: 기술 70% + 가격 30% ¦ 기술평가 합계: 100점
Ⅰ 단계 | Ⅱ 항목 | Ⅲ 세항 | Ⅳ 세세항 | 목차명 | 세부 내용 / 작성 지침 | 대응 요구사항 | 배점 | 핵심 메시지 (USP) | 평가 포인트 | 페이지 수 | 담당 업체 | 작성자 | 진도 (%) | 작성 상태 | 우선 순위 | 템플릿 유형 | 비고
Ⅰ. 일반현황 ¦ 정량평가 10점 (경영상태 5점 + 수행경험 5점)
Ⅰ | 1 |  |  | 제안사 일반현황 | 제안사 일반현황 및 주요 연혁 기술. 최근 3년간 자본금 및 부문별 매출액 명료하게 제시. [별지서식 준용] | PMR-001 | - | 공공 ISP/ISMP 전문기업 신뢰도 | 기업 안정성·신뢰도 인상 | 1P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 프로파일형 | 별지서식 준용
Ⅰ | 2 |  |  | 제안사의 조직 및 인원 | 제안사 조직 및 인원 현황 제시. [별지서식 준용] | PMR-001 | - | ISP·관세·물류 전문가 보유 조직 | 전문 수행조직 보유 여부 | 1P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 조직도형 | 별지서식 준용
Ⅰ | 3 |  |  | 수행조직 및 업무분장 | 본 사업 수행조직 구성 및 역할·업무분장 제시. 현장 전담 조직 강조. PM은 주사업자 소속 직원이어야 하며 상주 원칙. [별지서식] | PMR-001 | - | 현장 중심 전담 수행조직 (R&R 명확) | PM 상주 여부, R&R 명확성 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 높음 | R&R Matrix형 | R&R Matrix 권장
Ⅰ | 4 |  |  | 투입인력 및 이력사항 | PM·PL·기술인력 이력 상세 제시. 성명·소속·최종학력·경력·자격증·기술등급·목표투입공수(M/M) 포함. ★PM 자격: 최근 5년 유사사업(ISP/PI/ISMP) PM 경험 1회 이상 필수. ★투입인력은 반드시 본 사업 참여. SW기술자 경력증명서 첨부 필수. | PMR-001 PMR-003 PMR-004 | - | ISP/물류/관세 분야 핵심 전문인력 | PM 자격요건 충족, 투입공수 적정성 | 3P |  |  | 0% | 미작성 | 최상 | 이력표형 | SW기술자 경력증명서 첨부 필수
Ⅰ | 5 |  |  | 주요 사업실적 | 최근 3년 유사사업(ISP·ISMP·BPR/ISP·정보화컨설팅·정보시스템구축) 실적 제시. ★실적 인정범위: 화물·관세·유통·공공행정 관련 ISMP/ISP/BPR/ISP 컨설팅 실적(최근 5년 이내 1건 이상) 및 정보시스템 구축 실적. 관세·물류·공공 분야 실적 집중 배치. | PMR-003 | 5점 (정량) | 대형 공공 ISP 성공 경험 다수 보유 | 실적 규모·건수, 유사 분야 해당 여부 | 3P |  |  | 0% | 미작성 | 최상 | 실적맵형 | 실적증명서 별도 첨부 필수 / 별지2 적용
Ⅱ. 전략 및 방법론 ¦ 정성평가 20점 (사업이해도 5점 + 추진전략 10점 + 컨설팅방법론 5점)
Ⅱ | 1 |  |  | 사업 이해도 | 본 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 제안의 목적·범위·전제조건·특징 및 장점 요약 기술. 목표시스템 구성도 및 구성 체계 제시. 【포함 내용】 ① 사업 추진배경 및 환경변화 (C/S 노후화·DB이원화·디지털플랫폼정부 등) ② 현행 화물관리체계 문제점 진단 ★(Root Cause 분석, Pain Point Map) ③ 차세대 화물관리 플랫폼 비전 (Digital Cargo Platform) | CNR-001 CNR-002 전체 | 5점 (정성) | 현장의 진짜 문제를 정확히 이해한 제안사 | 환경분석 이해도, Root Cause 분석력, 미래상 구체성 | 6P |  |  | 0% | 미작성 | 최상 | Pain Point Map + Vision Map형 | ★평가위원 최집중 페이지. 2.1.2(문제점 진단)·2.1.3(비전)이 핵심 승부처
Ⅱ | 2 |  |  | 추진전략 | 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려, 창의적·타당한 대안) 제시. 【포함 내용】 ① ISP 추진전략 (AS-IS→TO-BE→ISP 로드맵) ② 현장중심 업무혁신 전략 ★(10개 지사·28개 지정장치장 Field Driven ISP) ③ AI 기반 업무혁신 전략 (전자문서 자동분류·데이터품질검증·보고서자동생성·AI Assistant) ④ 클라우드 전환 전략 (온프레미스→Hybrid Cloud 단계적 전환) ⑤ 데이터 통합 전략 (DB이원화→One Data Platform) | CNR-002 CNR-004 CNR-006~015 DAR 전체 | 10점 (정성) | Field Driven ISP + AI 미래지향 전략 | 전략 창의성·타당성·위험요소 고려, 현장조사 체계성 | 8P |  |  | 0% | 미작성 | 최상 | 전략체계도 + Framework형 | ★배점 가장 높은 정성 항목. 2.2.2(현장전략)·2.2.3(AI전략)이 차별화 포인트
Ⅱ | 3 |  |  | 컨설팅 방법론 | 컨설팅에 적용할 방법론 절차 및 기법 활용방안 제시. 적용방법론의 경험과 컨설팅 방법론에 따른 제출 산출물 종류·내역·제출시기 기술. 【포함 내용】 ① ISMP 수행방법론 (정부 표준 ISMP + 화물·물류 특화 방법론, Phase·Activity·Task 상세) ② 이해관계자 참여체계 (ICT협력실·시스템구축사업부·각 지사·세관 등 현업 참여형 거버넌스) ③ 품질 확보 방법론 (QA Cycle, 단계별 산출물 검증체계) | CNR-001 PMR 전체 QUR-001~003 | 5점 (정성) | 정부 표준 ISMP + 물류 특화 방법론 | 방법론 타당성·실적용 경험, 산출물 적정성 | 6P |  |  | 0% | 미작성 | 높음 | 방법론 다이어그램 + 거버넌스형 | 방법론에 따른 산출물 목록 반드시 포함
Ⅲ. 사업수행(성능 및 품질) ¦ 정성평가 40점 (컨설팅요구사항 20점 + 보안 5점 + 데이터 8점 + 제약 2점 + 품질 5점)
Ⅲ | 1 |  |  | 컨설팅 요구사항 | 정보화 방향성 검토 방안, 조직·업무 프로세스·데이터·인프라 분석 등 현황 분석, 개선계획, 목표모델 수립, To-Be 아키텍처 설계, 정보기술 요건 정의, 사업계획 수립 등 컨설팅 수행방안 제시. 【세부 목차 구성 권장】 | CNR-001~017 전체 | 20점 (정성) | 전 과업 요구사항 완전 대응 | ISMP 요구사항 전반 적정 제시 여부 | 20P |  |  | 0% | 미작성 | 최상 | 복합형 | 컨설팅요구사항 배점 20점 (최대). 아래 세부항목 참조
|  | 1 |  | 현황분석 체계 (업무·시스템·데이터·인프라) | 업무·시스템·데이터·인프라 4개 관점 AS-IS 현황 분석 방법론 제시. 현장인터뷰·설문·문서분석 병행. | CNR-001 CNR-002 |  | 체계적 4관점 AS-IS 분석 | 분석 범위·방법 적절성 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 높음 | 4분면 분석형
|  | 2 |  | 업무 프로세스 혁신방안 (PDA·반출입·정산·전자문서·특송) | 수작업(엑셀·이메일·오프라인) 업무 자동화, 지사별 업무 표준화. CDMS/WMS 통합 방향. CNR-006·007·011·012 대응. | CNR-006 CNR-007 CNR-011 CNR-012 |  | 현장 수작업→자동화 표준 프로세스 | 업무 개선 구체성, 실현가능성 | 3P |  |  | 0% | 미작성 | 높음 | As-Is/To-Be형
|  | 3 |  | 통합 아키텍처 설계 ★기술점수 핵심 | EA 관점 4계층(Business/Application/Data/Infrastructure) 통합 설계. 반드시 포함: Business Layer(반입·반출·정산·통계) / Application Layer(Portal·Workflow·API Hub) / Data Layer(MDM·DW) / Infrastructure Layer(Cloud·Security). WEB-WAS-DB 3-Tier 전환. CNR-003·004·005·009 대응. | CNR-003 CNR-004 CNR-005 CNR-009 |  | EA 기반 통합 플랫폼 아키텍처 | 아키텍처 역량, 4계층 구성 완전성 | 3P |  |  | 0% | 미작성 | 최상 | 아키텍처 다이어그램형 | ★4계층 아키텍처 다이어그램 필수
|  | 4 |  | WMS·CDMS 통합 모델 | 인천공항·인천항 특송센터 WMS 특화 기능 식별. 전국 지사 WMS 기능 표준화 모델 도출. WMS↔CDMS 연계 구조 분석. CNR-011 대응. | CNR-011 |  | WMS·CDMS 표준화 통합 모델 | 현행 WMS 이해도, 통합 방향 구체성 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 비교분석형
|  | 5 |  | 전자문서 통합체계 (관세청 송수신) | 관세청 40여종 보세화물 반출입 전자문서 처리체계 분석. FTP 기반→API 방식 전환 방안. 특송업체 반입예정정보 수신 인터페이스 전환. CNR-009·014 대응. | CNR-009 CNR-014 |  | 관세청 전자문서 API 기반 통합 | 관세 전자문서 이해도, FTP→API 전환 방안 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 높음 | 프로세스형
|  | 6 |  | 통계·보고체계 혁신 | 수작업 보고서→자동생성 체계. 징수일보·물동량 등 정형보고서 표준화. ERP 연계 현황 분석. CNR-013 대응. | CNR-013 |  | 자동화 기반 통계·보고 혁신 | 보고 자동화 방안 구체성 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 프로세스형
|  | 7 |  | 요율관리 혁신방안 | 지정장치장별 요율 현황·산정기준 분석. DB프로시저 의존 구조→사용자 기반 관리 전환. CNR-015 대응. | CNR-015 |  | 사용자 주도 요율 관리 체계 | 요율 관리 문제 인식, 개선방안 | 1P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 개선방안형
|  | 8 |  | Legacy Migration 전략 | PowerBuilder 마이그레이션 대상 분류(재사용·재개발·폐기). 리호스팅·리플랫폼·리아키텍팅 비교. 단계적 전환 우선순위. CNR-016 대응. | CNR-016 |  | 단계적 Legacy Migration 전략 | 마이그레이션 리스크 통제 방안 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 높음 | 로드맵형
|  | 9 |  | 차세대 구축 로드맵 및 본사업 RFP 작성 ★산출물 최고 중요 | 단계별 추진 로드맵 수립 및 소요 예산 산정. 본사업 RFP 작성: 공공 SW사업 RFP 작성 매뉴얼 준수. 입찰공고문·제안안내서·기술제안요청서·산출근거 자료 포함. FP 기반 사업비 산정. CNR-017 대응. | CNR-002 CNR-017 |  | 실행 가능한 재구축 RFP 작성 역량 | RFP 완성도·실현가능성, 사업비 산정 근거 | 3P |  |  | 0% | 미작성 | 최상 | 로드맵형 | ★CNR-017: 산출물 중 최고 중요도
Ⅲ | 2 |  |  | 보안 요구사항 | 보안 요구사항 분석 및 적용할 보안기술·표준·제안방안 구체적으로 제시. 【포함 내용】 ① 보안관리 체계: ISMS-P 수준 보안 설계. 착수 시 보안서약서 제출. 보안교육 계획. ② 개인정보보호 체계: 개인정보보호법 준수. 화물 수취인 개인정보 처리 절차. ③ 투입인력·자료·저장매체·계약종료 후 보안관리 (SER-001~006 전체 대응) | SER-001~006 | 5점 (정성) | ISMS-P 수준 관세·물류 데이터 보안 | 보안 방안 구체성·적정성, 법 준수 | 3P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 보안체계도형 | SER-001~006 전체 대응 필수
Ⅲ | 3 |  |  | 제약사항 | 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술. ① COR-001 표준 준수: 개인정보보호법 등 관련 법령·지침·정부 정책 준수 ② COR-002 지식재산권: 산출물 지식재산권 귀속(발주기관·제안사 공동소유 원칙) | COR-001 COR-002 | 2점 (정성) | 법·제도 전면 컴플라이언스 | 제약사항 인식 및 준수방안 구체성 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 체크리스트형
Ⅲ | 4 |  |  | 데이터 요구사항 | 데이터 요구사항 분석 및 표준화 대상·방안 구체적으로 기술. 【포함 내용】 ① 데이터 표준화 전략 (DAR-001~002): 단어·용어·도메인 표준 목표모델, One Data Standard ② 데이터 구조 혁신 (DAR-003~006): 개념·논리·물리 모델, 반복 오류 개선, 메타데이터 관리 ③ 데이터 이관 전략 ★(DAR-007/CNR-010): Zero Data Loss, GAP분석서·매핑정의서·이관프로그램, 개인정보 보호방안, 백업·복구방안 | DAR-001~007 CNR-010 | 8점 (정성) | One Data Standard + Zero Data Loss | 데이터 표준 방법론, 이관 리스크 통제력 | 7P |  |  | 0% | 미작성 | 최상 | 데이터표준체계 + 프로세스형 | ★DAR-007(데이터이관): 위험도 최고 / 평가위원 집중 검토
Ⅲ | 5 |  |  | 품질 요구사항 | 품질 요구사항 분석 및 품질관리 대상·품질 목표 구체적으로 기술. ① QUR-001 품질관리 계획 수립: 품질보증 계획·범위·조직·절차·점검방법 ② QUR-002 산출물 품질관리: 산출물 제출·검토·보완 결과 관리, 일정계획 연계 ③ QUR-003 프로젝트 품질관리: 사업추진 전반 품질 책임, 주관기관 지침 준수 | QUR-001~003 | 5점 (정성) | 품질 내재화 QA Cycle | 품질관리 구체성·체계성, 단계별 점검방안 | 3P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | QA Cycle형
Ⅳ. 프로젝트 관리 ¦ 정성평가 20점 (관리방법론 5점 + 관리역량 5점 + 일정계획 10점)
Ⅳ | 1 |  |  | 관리방법론 | 사업 전체를 일관된 목표와 방향으로 진행시킬 수 있는 관리방법·구성도·체계 제시. 【포함 내용】 ① 사업위험 관리: 위험 식별·분류·통제·추적 (PMR-007) ② 사업진도 관리: 진도 모니터링·보고체계 (PMR-006) ③ 보안 관리: 사업수행 중 정보보안 계획 (PMR-010·011) ④ 형상 및 문서 관리: 산출물 형상관리·버전관리 (PMR-008) ⑤ 요구사항 추적 관리: 기능·비기능 요구사항 추적표 (PMR-002) | PMR-002 PMR-006 PMR-007 PMR-008 PMR-010 PMR-011 | 5점 (정성) | 통합 PM 방법론 체계 (위험·진도·보안·형상) | PM 방법론 완성도, 리스크 통제 구체성 | 4P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 체계도형 | 프로젝트관리 전체 20점
Ⅳ | 2 |  |  | 관리역량 | PM의 타 프로젝트 사업관리 실적·유사 프로젝트 관리 경험·의사소통 능력 등 컨설팅 수행 역량 제시. ★PM 자격: 최근 5년 유사사업(ISP/PI/ISMP) PM 수행 경험 1회 이상, 입찰공고일 기준 입찰참가업체 재직 중. | PMR-001 PMR-003 | 5점 (정성) | 검증된 ISP PM 경험 및 현장 소통 역량 | PM 경험 실증성, 의사소통 계획 구체성 | 3P |  |  | 0% | 미작성 | 높음 | 역량표형 | 발주자와의 소통계획(상주여부 등) 명시
Ⅳ | 3 |  |  | 일정계획 | 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동기간·자원·인력·조직 제시. ★90일(M1~M3) 내 완수 WBS 상세 기술. 병렬 인터뷰 및 현장조사 일정 포함(10개 지사·28개 지정장치장). 보고일정: 착수보고(착수 후 10일 이내)·월간보고(매월)·중간보고·완료보고(완료 후 14일 이내). | PMR-005 PMR-009 | 10점 (정성) | 90일 실행 가능한 병렬 수행 상세 일정 | 일정 현실성, 병렬 수행 계획, 현장조사 일정 | 3P |  |  | 0% | 미작성 | 최상 | 간트차트형 | ★일정계획 배점 10점 (프로젝트관리 내 최대)
Ⅴ. 프로젝트 지원 ¦ 정성평가 10점 (하자보증 5점 + 교육·기술지원 3점 + 사업지원 2점)
Ⅴ | 1 |  |  | 하자보증 | 컨설팅 결과물에 대해 사업 종료 이후 하자보증 방안 제시. 하자보증 범위·기간·방법 명시. PSR-001 대응. | PSR-001 | 5점 (정성) | 실질적·구체적 하자보증 체계 | 보증 방안 적절성·구체성 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 체크리스트형 | 프로젝트지원 전체 10점
Ⅴ | 2 |  |  | 교육훈련 및 기술지원 | 정보화 담당자·업무 담당자로 구분하여 교육훈련 방법·내용·일정·조직 상세 제시. 본 사업 착수 후 주관기관 참여인력에 아키텍처·IT신기술·타사 수행 사업 시사점 전달 교육. 기술이전 대상 목록·방법 등 기술이전 계획 포함. PSR-002 대응. | PSR-002 | 3점 (정성) | 체계적 기술이전·직무교육 계획 | 교육 방안 구체성, 기술이전 계획 완결성 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 교육계획형
Ⅴ | 3 |  |  | 사업지원 | 후속 사업지원 방안 제시. 본 ISMP 결과물 기반 본사업(화물관리시스템 재구축) 연계 지원 의지 및 방안. PSR-001 대응. | PSR-001 | 2점 (정성) | 본사업 연계 후속 지원 의지 | 후속 지원 방안 적합성·우수성 | 1P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 로드맵형
Ⅵ. 기타사항
Ⅵ |  |  |  | 기타사항 | 최종 산출물의 성공적인 이행 및 활용도 제고를 위한 방안 등 상기 항목에서 제시되지 않은 내용 기술. 【권장 내용】 ① 제안 차별화 포인트 (WHY US?): 관세·물류 전문성 / ISP 수행역량 / 클라우드 전환 경험 / 데이터 통합 전문성 ② 기대효과 (정량: 업무시간 감소·유지관리비 절감 / 정성: 업무표준화·데이터신뢰성·디지털전환기반) | - | - | 4가지 USP 기반 경쟁사 대비 차별화 | 차별화 메시지 명확성, 기대효과 정량화 | 2P |  |  | 0% | 미작성 | 보통 | 비교표형
합계 (기술평가: 정량 10점 + 정성 90점) | [6 empty] | 100점

## 설명회 목차
화물관리시스템 ISMP 용역 제안 설명회
최종 목차 — 22P
[PART 1] 사업 이해도 (4P)
# | 제목 | 출처 | 담당자
| 표지 | 신규 | 이준한 (디자이너)
2 | 사업 추진배경 및 노후화 진행 경과 | Ⅱ가 slide65 | 이준한
3 | 현행 화물관리체계 종합 Pain Point Map | Ⅱ나 신규 | 이준한
4 | 차세대 비전 — Digital Cargo Platform | Ⅱ다 slide65 | 이준한
[PART 2] 추진전략 (6P)
# | 제목 | 출처
5 | FIELD 추진전략 총괄 | Ⅱ2가 slide66 | 이준한
6 | 현장중심 업무혁신 전략 | Ⅱ2나 slide66 | 이준한
7 | 데이터 기반 업무혁신 전략 | 신규 | 신영호
8 | AI 활용 전략 | 신규 | 신영호
9 | 클라우드·통합플랫폼 전략 | 신규 | 신영호
10 | ISMP→본사업 연계 로드맵 | Ⅱ다 slide69 | 이준한
[PART 3] 컨설팅 방법론 (6P)
# | 제목 | 출처
11 | ISMP 수행방법론 | 신규 | 이준한
12 | TO-BE 통합 아키텍처 | Ⅱ다 slide66 | 이준한
13 | 업무혁신 종합 AS-IS→TO-BE | Ⅱ나 slide69 참조 | 이준한
14 | 통합 아키텍처 설계 방향 | Ⅲ다 참조 | 이준한
15 | 품질 확보 및 이해관계자 체계 | 신규 | 김영국
16 | 정량 기대효과+B57 | Ⅱ다 slide68 | 이준한
[PART 4] 수행 역량 (3P)
# | 제목 | 출처
17 | 회사 소개 | 기존 장표 | 김영국
18 | 수행 실적 | 기존 장표 | 김영국
19 | 투입 인력 | 기존 장표 | 김영국
[사업관리 및 지원] (3P)
# | 제목 | 출처
20 | 사업 추진 일정 (90일) | 신규 | 신영호
21 | 납품 산출물 목록 | Ⅱ다 slide69 참조 | 김영국
22 | 제안 요약 — Why 싸이버텍 | 신규 | 김영국 (디자이너)

## 평가기준요약
기술 평가기준표 (소프트웨어 기술성 평가기준 준용)
평가부문 | 평가항목 | 평가기준 | 배점 | 비고
정량 평가 (10점) | 경영상태 | 제안사 재무구조·경영상태 (신용평가등급) | 5점 | 별지1 적용
정량 평가 (10점) | 수행경험 | 유사사업(ISP·BPR/ISP·ISMP)·정보시스템 구축 수행이력 | 5점 | 별지2 적용
전략 및 방법론 (20점) | 사업이해도 | 사업 특성·목표 이해, 환경분석·업무 연관관계 기반 일관성 있는 방향·전략 제시 | 5점 | ★핵심
전략 및 방법론 (20점) | 추진전략 | 위험요소 고려한 창의적·타당한 대안 제시 | 10점 | ★배점 최대
전략 및 방법론 (20점) | 컨설팅방법론 | 방법론 타당성, 실적용 사례·경험, 단계별 활동 및 산출물 적정성 | 5점
사업수행 (40점) | 컨설팅요구사항 | ISMP 요구사항(정보화전략검토·벤치마킹·시스템구축·목표수립·아키텍처·RFP 작성) 적정 제시 | 20점 | ★최대 배점
사업수행 (40점) | 보안요구사항 | 보안 관련 요구사항 분석 타당성, 보안기술·방법 적정성 | 5점
사업수행 (40점) | 데이터요구사항 | 데이터 표준화 관련 요구사항 분석 타당성·방안 적정성 | 8점
사업수행 (40점) | 제약사항 | 제약사항 준수방안 적정 제시 여부 | 2점
사업수행 (40점) | 품질요구사항 | 단계별 품질 요구사항 점검·검토 방안 구체성 | 5점
프로젝트 관리(20점) | 관리방법론 | 사업위험·진도·보안 관리방법, 산출물 형상·문서 관리방법 | 5점
프로젝트 관리(20점) | 일정계획 | 필요 활동 도출, 정확한 활동기간 산정, 적합한 자원 할당 | 10점 | ★배점 높음
프로젝트 관리(20점) | 수행역량 | 참여 의지, 조직적 대응, 준비성, 컨설팅 수행 경험, 제안인력 전문성 | 5점
프로젝트 지원(10점) | 하자보증 | 하자보증 방안이 사업 수행에 적합한지 확인·평가 | 5점
프로젝트 지원(10점) | 교육·기술지원 | 교육훈련·기술이전 지원 방법·내용·일정·조직 평가 | 3점
프로젝트 지원(10점) | 사업지원 | 후속 사업지원 제안 적합성·우수성 | 2점
합 계 |  |  | 100점

## 요구사항매핑
과업 요구사항 ↔ 제안서 목차 매핑표
요구사항ID | 요구사항명 | 세부 내용 요약 | 대응 목차 | 중요도
CNR-001 | 컨설팅 공통사항 | ISMP 방법론 제시, 단계별 산출물 | Ⅱ-3-1 ISMP 수행방법론 | 상
CNR-002 | 차세대 실행계획 수립 | 추진목표·전략 수립, 환경분석 | Ⅱ-1-1, Ⅱ-2-1 | 상
CNR-003 | H/W·S/W 규모산정 | 인프라 자원 분석·규모산정 | Ⅲ-1-3 통합아키텍처 | 상
CNR-004 | IT 인프라 구축 기술 검토 | 클라우드·온프레미스 비교 | Ⅱ-2-4 클라우드전환전략 | 상
CNR-005 | 웹기반 시스템 전환 분석 | C/S→WEB 3-Tier 전환 | Ⅲ-1-3 통합아키텍처 | 상
CNR-006 | 전국지사 PDA 환경 분석 | PDA 단말·통신 환경 조사 | Ⅱ-2-2 현장중심전략 | 상
CNR-007 | 자동화 대상 업무 조사 | 수작업(엑셀·이메일) 업무 현황 | Ⅱ-2-2, Ⅲ-1-2 | 상
CNR-008 | 데이터 식별정보·공통코드 | 번호체계·공통코드 현황 분석 | Ⅲ-4-1 데이터표준화 | 중
CNR-009 | 대내외 연계 현황 분석 | FTP→API 전환 검토 | Ⅲ-1-5 전자문서통합체계 | 상
CNR-010 | 데이터 이관 방안 | 이관범위·기준·방식 검토 | Ⅲ-4-3 데이터이관전략 | 상
CNR-011 | 특송센터 WMS 연계 분석 | 인천공항·항 WMS 기능 식별 | Ⅲ-1-4 WMS·CDMS통합 | 중
CNR-012 | X-RAY 동시구현 시스템 분석 | 지사별 동시구현시스템 현황 | Ⅲ-1-2 업무프로세스혁신 | 중
CNR-013 | 통계·보고서 구현 방향 | 자동생성·정형보고서 표준화 | Ⅲ-1-6 통계·보고체계 | 중
CNR-014 | 관세청 전자문서 분석 | 40여종 전자문서 처리체계 | Ⅲ-1-5 전자문서통합체계 | 상
CNR-015 | 지정장치장 요율 현황 | 요율 산정·관리 개선방안 | Ⅲ-1-7 요율관리혁신 | 중
CNR-016 | 마이그레이션 대상 분석 | Legacy 프로그램 현황·분류 | Ⅱ-2-4, Ⅲ-1-8 | 중
CNR-017 | 제안요청서(RFP) 수립 | 본사업 RFP 작성 (최우선) | Ⅲ-1-9 차세대구축로드맵 | 최상
DAR-001 | 데이터 표준화 | 표준항목(단어·용어·도메인) 분석 | Ⅲ-4-1 | 상
DAR-002 | 데이터 표준관리 | 메타데이터 관리·문서화 | Ⅲ-4-1 | 상
DAR-003 | 데이터 구조 설계 | 개념·논리·물리 모델 설계 | Ⅲ-4-2 | 상
DAR-004 | 데이터 구조 검증·개선 | 반복 오류 현황 분석·개선 | Ⅲ-4-2 | 상
DAR-005 | 데이터 구조 관리 | 변경이력·메타데이터 관리체계 | Ⅲ-4-2 | 상
DAR-006 | 데이터 값 검증 | 데이터 오류 진단·개선방안 | Ⅲ-4-2 | 상
DAR-007 | 이관 데이터 값 검증 | GAP분석·매핑정의·이관 품질확보 | Ⅲ-4-3 | 상
SER-001 | 보안 관리 및 규정 준수 | 보안서약서·보안교육 실시 | Ⅲ-2-1 | 상
SER-002 | 보안 위규 처리기준 | 위반 시 위약금·행정조치 | Ⅲ-2-1 | 상
SER-003 | 투입인력 보안관리 | 인력 보안교육·출입 관리 | Ⅲ-2-1 | 상
SER-004 | 자료 보안관리 | 기밀등급 분류·외부유출 방지 | Ⅲ-2-1 | 상
SER-005 | 저장매체·장비 보안관리 | PC·USB 보안관리 | Ⅲ-2-1 | 상
SER-006 | 계약종료 후 보안관리 | 산출물 반납·삭제·폐기 | Ⅲ-2-1 | 상
QUR-001 | 품질관리 계획 수립 | 품질보증 계획·조직·절차 | Ⅱ-3-3, Ⅲ-5-1 | 중
QUR-002 | 산출물 품질관리 | 산출물 제출·검토·보완 관리 | Ⅲ-5-1 | 중
QUR-003 | 프로젝트 품질관리 | 사업추진 전반 품질 책임 | Ⅲ-5-1 | 중
COR-001 | 표준 준수 | 정보화사업 표준·법령 준수 | Ⅲ-3-1 | 중
COR-002 | 지식재산권 | 산출물 지식재산권 귀속 | Ⅲ-3-1 | 중
PMR-001 | 수행조직 | PM 자격, 상주 원칙 | Ⅰ-3, Ⅳ-2 | 상
PMR-002 | 요구사항 관리 | 기능·비기능 요구사항 추적 | Ⅳ-1 | 상
PMR-003 | 핵심인력 자격요건 | PM 최근5년 ISP PM 1회 이상 | Ⅰ-4 | 상
PMR-004 | 투입인력 변경방안 | 인력교체 절차·조건 | Ⅳ-1 | 중
PMR-005 | 일정관리 | 단계별 추진일정·세부활동 | Ⅳ-3 | 상
PMR-006 | 사업관리 방법 | 통합 PM 방법론 | Ⅳ-1 | 상
PMR-007 | 위험관리 방안 | 위험 식별·통제·추적 | Ⅳ-1 | 상
PMR-008 | 산출물 관리방안 | 보고서 작성·제출 일정 | Ⅳ-1 | 중
PMR-009 | 업무보고 | 착수·중간·완료 보고체계 | Ⅳ-1 | 중
PMR-010 | 참여인력 보안서약 | 전 인원 보안서약서 제출 | Ⅲ-2-1 | 상
PMR-011 | 정보보안 계획 수립·실행 | 정보보호 계획·방안 | Ⅲ-2-1 | 상
PSR-001 | 기술이전·하자보수 | 노하우 이전·후속사업 지원 | Ⅴ-1, Ⅴ-3 | 중
PSR-002 | 교육계획 수립 | 직무별 교육·기술이전 계획 | Ⅴ-2 | 중